                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                             постановлением Главы 

                                                                                                             Сергиево-Посадского 

                                                                                                             муниципального района

                                                                                                             от 16.07.2013 № 1492-ПГ
План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» 

I. Цель разработки «дорожной карты»

Целями Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества жизни жителей Сергиево-Посадского муниципального района;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

сохранение культурного и исторического наследия Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем использования информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности учреждений сферы культуры (создание электронных единых каталогов библиотек и музеев Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, внедрение системы электронной продажи билетов в музеи, театры и театрально-зрелищные организации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области);
создание условий для развития культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области путем расширения практики применения передвижных форм культурного обслуживания;

создание условий для творческой самореализации граждан, проживающих на территории Сергиево-Посадского муниципального района;

формирование конкурентной среды в сфере предоставления услуг культуры путем поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций.
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы)<*>:

	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Увеличение количества    
посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов        
	2,3
	3,2
	4
	5
	6
	7

	Увеличение количества    
библиографических записей
в сводном электронном    
каталоге библиотек       
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (по   
сравнению с предыдущим   
годом), процентов        
	10
	15
	15
	15
	15
	15

	Доля  представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов      
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Увеличение посещаемости  
музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год                      
	0,009
	0,011
	0,012
	0,013
	0,014
	0,019

	Увеличение численности   
участников  культурно-досуговых мероприятий (по          
сравнению с предыдущим   
годом), процентов        
	1,5
	2,2
	3
	3,5
	4,5
	5

	Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем        
количестве музеев Сергиево-Посадского муниципального района Московской области,      
процентов                
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем        
количестве театров Сергиево-Посадского муниципального района Московской области,      
процентов                
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество стипендиатов  среди деятелей культуры и искусства и молодых  талантливых авторов Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области, человек                  
	0
	0
	1
	1
	1
	2

	Увеличение количества    
социально ориентированных
некоммерческих организаций сферы культуры, получивших     
поддержку за счет средств
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и поселений, единиц          
	0
	1
	1
	1
	2
	3

	Увеличение количества    
выставочных проектов, осуществляемых в Сергиево-Посадском муниципальном районе, в процентах по отношению к 2012 году             
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших      
профессиональную         
переподготовку или       
повышение квалификации,  
человек                  
	171
	208
	232
	242
	257
	264

	Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих   
мероприятиях, в общем    
числе детей в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, процентов       
	15
	17
	20
	22
	25
	28


Примечание. На территории Сергиево-Посадского муниципального района отсутствуют объекты культурного наследия муниципального значения.

<*> Значения целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры носят прогнозный характер.
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) оптимизация численности и структуры муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района до средней заработной платы в Московской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности учреждений сферы культуры;

4) расширение практики применения передвижных форм культурного обслуживания населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в том числе реализация передвижных выставочных проектов различными типами учреждений сферы культуры;

5) создание условий по привлечению детей к участию в творческих мероприятиях;

6) обеспечение условий по увеличению числа высококвалифицированных работников в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;

7) обеспечение устойчивости развития сферы культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе и развитие инфраструктуры сферы культуры;

8) формирование, закрепление и развитие бренда «Сергиев Посад – столица игрушки», а также разработка иных имиджевых брендов Сергиево-Посадского района;

9) развитие комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня; развитие современного искусства, модернизация творческой жизни Сергиево-Посадского района;

10) повышение эффективности образовательных программ для детей и юношества в сфере культуры и образовательной роли культуры в Сергиево-Посадском районе путем модернизации материально-технической базы;

11) социализация культуры: повышение уровня доступности и востребованности культуры в Сергиево-Посадском районе.
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области предполагается осуществлять с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Главы муниципального района от 13.06.2013 N 1213-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области сферы культуры».

Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района, является:

	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Динамика соотношения     
средней заработной платы 
работников учреждений    
культуры Сергиево-Посадского муниципального района и средней заработной платы в       
Московской области,      
процентов <*>
	56,1
	64,9
	73,7
	82,4
	91,2
	100,0


<*> Источники финансирования для обеспечения достижения показателя указаны в приложении к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».

«Дорожная карта» является платформой для дальнейшей работы, направленной на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт.

V. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

	N  
п/п
	Мероприятие                   
	Результат    
	Ответственные
исполнители  
	Сроки     
исполнения

	1  
	Создание в администрации Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области (уполномоченный орган в сфере культуры) постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов выполнения мероприятий «дорожной карты»              
	Приказ начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи      
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи      администрации Сергиево-Посадского муниципального района     
Московской   
области      
	Февраль   
2013 года 

	2  
	Подготовка проекта постановления Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района 
«Об оплате труда работников   
муниципальных учреждений    
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области сферы культуры» (повышение заработной платы с 01.05.2013 и с 01.09.2013)               
	Постановления
Главы Сергиево-Посадского муниципального района
Московской   
области      
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи    администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской   
области
	Апрель    
2013 года 

	3  
	Разработка проекта типового   
эффективного контракта с      
руководителем муниципального
учреждения культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по типам учреждений сферы культуры                
	Приказ начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи      
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи    администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской   
области
	Май 

2013 года      

	4  
	Организация работы по         
заключению дополнительных     
соглашений к трудовым         
договорам с руководителями    
муниципальных учреждений    
сферы культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области в связи с переходом на эффективный контракт          
	Приказ начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи      
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи    администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской   
области
	В течение 
2013 года 

	5  
	Подготовка методических       
рекомендаций для подведомственных учреждений по
разработке показателей и критериев оценки результативности труда        
сотрудников учреждений сферы  
культуры и проектов типовых   
контрактов для перевода на    
эффективный контракт всех     
сотрудников учреждения        
	Приказ начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи      
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи    администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской   
области
	III        
квартал   
2013 года 

	6  
	Повышение квалификации и      
профессиональная переподготовка сотрудников муниципальных учреждений культуры                      
	Аналитическая
записка об итогах       
повышения    
квалификации 
и профессио- 
нальной      
переподготовки        
сотрудников         
муниципальных
учреждений   
культуры     
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи    администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской   
области
	Ежегодно  

	7  
	Оптимизация сети подведомственных учреждений 
культуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области муниципальных учреждений сферы культуры в целях обеспечения дифференциации  оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на                   
административно-управленческий
и вспомогательный персонал    
	Постановления
Главы Сергиево-Посадского муниципального района
Московской   
области      
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи    администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской   
области
	В течение 
2013 года 

	8 
	Проведение совещаний с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по вопросам оптимизации сети учреждений сферы культуры                
	
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи    администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской   
области
	В течение 
2013 года

	9 
	Проведение ежеквартального    
мониторинга заработной платы  
работников муниципальных учреждений культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области   
	Информация в 
Министерство культуры Московской области
 
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи    администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской   
области
	2013-2018 
годы      


                                                          Приложение к Плану мероприятий 

                                                      («дорожной карте») «Изменения, 

                                                                          направленные на повышение эффективности 

                                                             сферы культуры Сергиево-Посадского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                           муниципального района Московской области»

Источники финансирования для обеспечения достижения показателя «динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Сергиево-Посадского муниципального района и средней заработной платы в Московской области» <*>

	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Динамика соотношения     
средней заработной платы 
работников учреждений  культуры Сергиево-Посадского муниципального района и средней  заработной платы в Московской области, процентов             
	56,1
	64,9
	73,7
	82,4
	91,2
	100,0

	Фонд заработной платы за 
счет средств бюджета  Сергиево-Посадского муниципального района и поселений, процентов                
	95,7
	89,6
	85,0
	83,0
	81,2
	88,2

	Фонд заработной платы за 
счет средств, полученных 
в результате сокращения  
неэффективных расходов,  
оптимизации сети                  
муниципальных          
учреждений культуры, а   
также за счет средств от 
приносящей доход         
деятельности, процентов  
	4,3
	10,4
	15,0
	17,0
	18,8
	11,8


<*> Значение показателя (индикатора) «динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Сергиево-Посадского муниципального района и средней заработной платы в Московской области» по источникам финансирования носит прогнозный характер и определяется возможностями финансирования из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и поселений.
Пост.1395

PAGE  
2
Пост.1395


