2

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»

	    Наименование муниципальной программы
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

	Цель (цели) муниципальной программы
	Формирование на территории муниципального района современной конкурентоспособной туристской отрасли в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации.

	Задачи муниципальной программы
	1. Создание конкурентоспособного регионального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость муниципального района на туристском рынке;

2. Развитие туристской инфраструктуры;

3. Содействие развитию международных, межрегиональных и межпоселенческих туристских связей.

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель Главы администрации муниципального района – начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи 

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района

	Сроки реализации    муниципальной  программы
	2014 – 2016 годы

	Перечень подпрограмм 
	- 

	Источники финансирования муниципальной программы  

    
	Источник финансирования
	Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,  тыс. рублей

	
	
	Всего
	2014
	2015
	2016

	
	Всего:
	8 530
	2 560
	2 860
	3 110

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района 
	7 625
	2 325
	2 525
	2 775

	
	Внебюджетные  средства 
	905
	235
	335
	335

	Планируемые     результаты реализации муниципальной программы
	По итогам реализации программы будут получены следующие результаты:
- увеличение внутренних и въездных туристских потоков;

- увеличение количества реально работающих объектов размещения;

- увеличение наполняемости бюджетов всех уровней за счет налоговых поступлений от предприятий сферы туризма и смежных  отраслей;

- прирост инвестиций и создание новых рабочих мест;

- формирование привлекательного имиджа муниципального района;
- увеличение количества туристов, посетивших муниципальный район по вновь созданным туристско-экскурсионным программам (маршрутам) – до 4,5 тыс. человек в год к 2016 году;

- увеличение числа предприятий, формирующих инфраструктуру туризма в Сергиево-Посадском муниципальном районе – до 2-х новых предприятий ежегодно;

- увеличение количества туристских информационных и справочных изданий до 2  ед. в год; 

- увеличение количества публикаций и репортажей о туристских ресурсах муниципального района в средствах массовой информации до 15 публикаций в год к 2016 году;

- увеличение числа участников программ фестивального туризма до 5,0 тыс. человек к 2016 году;

- рост числа предприятий туристской сферы, участвующих в районных и областных программах и конкурсах до 10  ед. к 2016 году;

- увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включаемых в туристские маршруты до 30 объектов показа к 2016 году;

- увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы муниципального района до 4-х мероприятий  в год;

- проведение мероприятий в рамках Национальных годов не менее 2-х ежегодно, начиная с 2014  года.


I. Характеристика сферы туризма Сергиево-Посадского муниципального района и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации Программы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Российской Федерации.

В связи с этим развитие внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из инструментов оздоровления нации.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли.

 
2 августа 2011 года Постановлением Правительства РФ была утверждена № 644 Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)".

В соответствии с указанной Программой, территория Центрального федерального округа обладает большими перспективами с точки зрения развития всех видов туризма. 

Частью этой территории, где сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия, проходят важные культурные, общественные и спортивные события, является Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области. 

Сергиево-Посадский муниципальный район расположен на северо-востоке Московской области в 70 км от Москвы. Богатейшие природные ландшафты, редкие геологические и археологические памятники, многочисленные святые источники – уникальное богатство нашего края, включены в маршруты многих туристических фирм.

Площадь территории более 2 000 кв. километров. Протяженность с севера на юг - 68 км, с запада на восток – 42 км. Граничит на севере с Калязинским районом Тверской области и Переславским районом Ярославской области, на северо-востоке – с Александровским районом Владимирской области, на юго-востоке – с Щелковским, на юге – с Пушкинским, на западе – с Дмитровским и на северо-западе – с Талдомским районами Московской области.

Автомобильное сообщение обеспечивается удобным расположением города Сергиев Посад на автотрассе Центр – Север России, а также имеет выход на все федеральные трассы. Сообщение с Москвой обеспечивается постоянными автобусными рейсами и поездами.

В муниципальном районе свыше 40 естественных водотоков (рек, ручьев). Самые большие по протяженности реки Дубна, Веля, Молокча, Кунья, Воря, Пажа, Торгоша,  несколько естественных водоемов, более ста искусственных водоемов и родников.
Особое место в районе занимает Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС). Она является крупнейшим гидротехническим сооружением района.

По территории Сергиево-Посадского района проходит железнодорожная магистраль, ведущая к северным и восточным границам страны. Через территорию района проходит Ярославская автомобильная дорога. Общая протяженность федеральных дорог на территории района – 135 км, областных – 780 км, местных – 337 км. 

Состояние дорог – удовлетворительное.

Состояние окружающей среды стабильное. 

В настоящее время на территории Сергиево-Посадского муниципального района работает около 400 предприятий и организаций, имеющих в перечне деятельности «туризм», в том числе 56 – как вид основной деятельности. 
Предприятий общественного питания – более 150, где обслуживаются как туристские группы, так и индивидуальные туристы. Не смотря на большое количество этих предприятий, отмечается низкое качество обслуживания и высокая стоимость питания.

В районе работают 29 КСР (коллективных средств размещения), количество мест для размещения туристов – около 3 000, более половины – в гостиницах. В целом спрос увеличивается в праздничные дни, в январе и на выходные дни - заполняемость обеспечивается за счет индивидуальных российских туристов, и достигает 80-90%. Заполняемость в рабочие дни и межсезонье падает, но поддерживается на уровне около 30%.

В городе Сергиев Посад отмечается нехватка бюджетных средств размещения.

На территории муниципального района работает около 50 туристских фирм, занимающихся турагентской и туроператорской деятельностью. Преимущественное большинство работает как агенты по выездному туризму. 

Основные достопримечательности муниципального района:

- Троице-Сергиева Лавра (посещают практически 100%  из всех приезжающих);

- Государственный историко-художественный музей заповедник; 

- Художественно-педагогический музей игрушки Российской Академии образования; 

- Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево»;

- Село Радонеж, место паломничества;

- Село Богородское – всемирно известный центр резьбы по дереву;

- Гефсиманский Черниговский скит – место паломничества;

- 2 частных музея крестьянского быта и народных промыслов;

- музей народного поэта В.Бокова;

- музей истории космонавтики в г. Пересвет;

- музеи дипломных работ в художественных учебных заведениях. 
В районе сохранены пятнадцать заповедных уголков. Среди них – самый большой в Подмосковье водопад «Гремячий» (близ деревни Взгляднево Березняковского сельского поселения), а также Варавинский овраг, протяженностью 4 км.

Сергиево-Посадский муниципальный район предоставляет возможности для активного летнего (охотные хозяйства, рыбалка, туристские тропы и т.д.) и зимнего отдыха (небольшие горнолыжные спуски, катание на мотосанях, тройках).

Для любителей горнолыжного спорта свои услуги предлагает Горнолыжный центр Лоза (Ситники), который пользуется большой популярностью у любителей этого вида туризма. Круглогодично работает  Аква-комплекс  «Торбеево озеро».

В Сергиево-Посадском муниципальном районе функционируют несколько конно-спортивных клубов и несколько предприятий агротуризма.
Несмотря на высокий потенциал для развития туризма в муниципальном районе, а также наличие достаточного количества коллективных средств размещения и общественного питания, реальный поток туристов в настоящее время продолжает оставаться невысоким (около 500 тыс. человек в год). Это обусловлено рядом негативных факторов, в том числе недостаточным развитием туристской инфраструктуры, высокими ценами в коллективных средствах размещения, а также невысоким уровнем туристского сервиса и недостаточной квалификацией обслуживающего персонала.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере туризма, с процессами, происходящими в сообществе муниципального района, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

В связи с реализацией на территории Сергиево-Посадского муниципального района Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и проведением административной реформы, произошли разграничения полномочий между муниципальным районом и вновь образованными поселениями в его составе, в том числе и по созданию условий для развития туризма.

В этой связи функции организации оказания услуг межпоселенческого характера актуальны и востребованы и должны быть аккумулированы в районном органе, уполномоченном в сфере туризма. Деятельность органа, уполномоченного в сфере туризма, по взаимодействию с поселениями может быть реализована через систему совместных проектов в сфере туризма, программ, новых форм и направлений работы. 
Инерционный прогноз развития сферы туризма: при отсутствии поддержки в сфере туризма продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения туристскими услугами, в связи с чем будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма. 
Предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении внутреннего спроса на туристский продукт, сокращении выездного туристского потока в результате развития внутреннего туризма. 

Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения. 

В результате осуществления Программы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия муниципального района, увеличения объема внутреннего и въездного туризма, улучшения качества подготовки специалистов в сфере туризма, повышения уровня обслуживания, увеличения объема и разнообразия рекреационных и туристских услуг. Также социальный эффект будет состоять в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов. 

Вовлечение в сферу туризма местных предпринимательских структур послужит укреплению социального партнерства органов местного самоуправления, бизнеса, населения для решения общих проблем развития туризма в муниципальном районе.

Местные социально-экономические и культурные специфики поселений позволят соединить уникальную среду каждого поселения с общим концептуальным подходом к развитию туризма муниципального района. 
II. Цели и задачи Программы
Целью Программы является формирование на территории муниципального района современной конкурентоспособной туристской отрасли в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации.
Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

задача 1 «Создание конкурентоспособного регионального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость муниципального района на туристском рынке»;

задача 2 «Развитие туристской инфраструктуры»;

задача 3 «Содействие развитию международных, межрегиональных и межпоселенческих туристских связей».
Решение задачи 1 направлено на формирование имиджа Сергиево-Посадского района как региона, привлекательного для туристов не только как места экскурсионного посещения, а территории долговременного пребывания.  С этой целью планируется: организовывать Информационно-рекламные туры по поселениям муниципального района для СМИ и туроператоров, увеличить количество туристских информационных и справочных изданий, популяризирующих рекреационные ресурсы муниципального района,  привлекать региональные и местные СМИ для освещения мероприятий в сфере туризма, расширить участие предприятий туриндустрии района в международных и иных туристских выставках,  увеличить число предприятий туристской сферы, участвующих в районных, областных, российских программах и конкурсах "Лучшее предприятие туристской индустрии" и "Лучший по профессии в сфере туризма", проводить совместную работу с туроператорами по созданию новых туристских экскурсионных маршрутов, а также организовывать и проводить экскурсии для социально-незащищенных слоев населения, детей и молодежи на мероприятиях событийного туризма.
Для решения задачи 2 предусматривается проведение работ по изучению и оценке туристского потенциала муниципального района с точки зрения перспектив развития различных видов туризма и выработки подходов к развитию туристской инфраструктуры, учитывающих специфику поселений района.

Необходимо провести мониторинг наличия, уровня развития и доступности туристско-рекреационных ресурсов, определить состав и структуру необходимых коллективных средств размещения, а также спрогнозировать объем необходимой туристской и обеспечивающей инфраструктуры.
Решение задачи 3 планируется осуществить посредством проведения мероприятий по приему официальных делегаций городов Российской Федерации и иностранных государств в рамках проведения Национальных годов, а также организации экскурсионных программ для официальных делегаций городов-побратимов. 
III. Мероприятия Программы

Муниципальным заказчиком муниципальной программы, ответственным за выполнение указанных мероприятий, является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Финансирование указанных мероприятий предполагается за счет средств муниципального бюджета с привлечением внебюджетных источников.
Координатор муниципальной программы - заместитель Главы администрации муниципального района, курирующий вопросы развития туризма. 

Для достижения поставленных целей и задач в рамках Программы предусматривается проведение мероприятий, реализация которых позволит обеспечить обмен культурным достоянием поселений и равную доступность жителей поселений к туристским ресурсам муниципального района.

1. Организация информационно-рекламных туров по поселениям муниципального района для СМИ и туроператоров.
2. Издание информационно справочных материалов по туризму муниципального района:

- Видеофильм о достопримечательностях района «Добро пожаловать на Радонежскую землю»;

- Атлас автотуриста «Туризм и отдых в Сергиево-Посадском районе»;

- Путеводитель по Сергиево-Посадскому району.

3.    Участие предприятий туриндустрии района в международных туристских и иных выставках.

4.    Организация и проведение экскурсий для социально-незащищенных слоев населения, детей и молодежи на Фестиваль «Игрушка в культуре России».

5.    Организация участия предприятий туриндустрии в областных и общероссийских конкурсах:

       - «Лучшее предприятие туристской индустрии»;
       - «Лучший по профессии в сфере туризма».

6.    Совместная работа с туроператорами по созданию новых туристских экскурсионных маршрутов.

7.    Информирование СМИ о туристском потенциале муниципального района.

8.    Капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация) на земельных участках, на которых осуществляется строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги и др.)

9.    Формирование реестра предприятий туристской индустрии муниципального района.

10.  Прием официальных делегаций городов Российской Федерации и иностранных государств в рамках проведения Национальных годов городов-побратимов. Организация экскурсионных программ во время пребывания официальных делегаций.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»
	N  
п/п
	Задачи,      
направленные 
на достижение
цели         
	Планируемый объём    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.)   
	Количественные и/или          
качественные целевые показатели,    
характеризующие достижение     
целей и решение задач          
	Единица  
измере-ния
	Базовое      
значение     
показателя   
(на начало   
реализа-
ции   
программы)
	Планируемое значение показателя 

по годам реализации                                         

	
	
	Бюджет     
Сергиево-Посадско-го муници-пального района    
	Другие   
источники
	
	
	
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Задача 1    

Создание конкуренто-способного регионального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость муниципального района на туристском рынке.
	2 025
	655
	1. Увеличение количества туристов, посетивших муниципальный район по вновь созданным туристско-экскурсионным программам (маршрутам).


	тыс.чел.
	3,0
	3,0
	4,0
	4,5

	
	
	
	
	2 .  Увеличение количества туристских информационных и справочных изданий.


	ед.
	1
	2
	2
	2

	
	
	
	
	3. Увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы муниципального района.
	ед.
	3
	3
	4
	4

	
	
	
	
	4. Увеличение числа участников программ фестивального туризма.
	тыс.чел.
	2,5
	3,5
	4,5
	5,0

	
	
	
	
	5. Рост числа предприятий туристской сферы, участвующих в районных и областных программах и конкурсах.


	ед.
	2
	6
	8
	10

	
	
	
	
	6. Увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включаемых в туристские маршруты.
	ед.
	6
	10
	20
	30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	7. Увеличение количества публикаций и репортажей о туристских ресурсах муниципального района в средствах массовой информации.


	ед. 

в год 
	5
	10
	12
	15

	2. 
	Задача 2     

Развитие туристской инфраструктуры.
	0
	0
	1. Увеличение числа предприятий, формирующих инфраструктуру туризма в Сергиево-Посадском муниципальном районе – до 2-х новых предприятий ежегодно

	ед.
	78
	80
	82
	84

	3.
	Задача 3

Содействие развитию международных, межрегиональных и межпоселенческих туристских связей.
	5600


	250
	1.  Проведение мероприятий в рамках Национальных годов не менее 2-х ежегодно.
	ед.


	0

	2

	2

	2



ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016»

	Наименование   
мероприятия    
программы*
	Источник        
финансирования**
	Расчет необходимых 
финансовых ресурсов
на реализацию  мероприятия***
	Общий объём финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации мероприятия, в том числе  по  годам****(тыс.руб.)
	Эксплуатационные    расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****

	1. Организация Информационно-рекламных туров по поселениям муниципального района для СМИ и туроператоров
Ежегодно, к Всемирному дню туризма (27 сентября)
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
Внебюджетные  
средства******     
	Ропм= Рту + Рпу


	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	75,0
	25,0
	25,0
	25,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги

	75,0
	25,0
	25,0
	25,0
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги

	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	
	
	
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	45,0
	15,0
	15,0
	15,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	45,0
	15,0
	15,0
	15,0
	

	2. Издание информационных справочных материалов по туризму муниципального района:

2014 – Видеофильм о достопримечательностях района "Добро пожаловать на Радонежскую землю";
2015 - 

Атлас автотуриста "Туризм и отдых" в Сергиево-Посадском районе;

2016 - 
Путеводитель по Сергиево-Посадскому району.
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района    
Внебюджетные  
средства******     
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	1 100,0
	250,0
	350,0
	500,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	1 100,0
	250,0
	350,0
	500,0
	

	
	
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	100,0
	-
	50,0
	50,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	100,0
	-
	50,0
	50,0
	

	3. Участие предприятий туриндустрии района  в международных туристских и иных выставках.
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района   
Внебюджетные  
средства******         
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	450,0
	150,0
	150,0
	150,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	300,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	
	
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	4. Организация и проведение экскурсий для социально-незащищенных слоев населения, детей и молодежи на Фестиваль «Игрушка в культуре России».
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
Внебюджетные  
средства******    
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	30,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	30,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	5. Организация участия предприятий туриндустрии в областных и общероссийских конкурсах "Лучшее предприятие туристской индустрии" и  "Лучший по профессии в сфере туризма"  
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
Внебюджетные  
средства******     
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	60,0
	20,0
	20,0
	20,0
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	90,0
	30,0
	30,0
	30,0
	

	
	
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	6. Совместная работа с туроператорами по созданию новых туристских экскурсионных маршрутов.


	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района   
Внебюджетные  
средства******        
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	30,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	30,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	-
	-
	-
	-
	

	7. Информирование СМИ о туристском потенциале муниципального района
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  
Внебюджетные  
средства******      

	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	100,0
	100,0
	-
	-
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	100,0
	100,0
	-
	-
	

	
	
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	8. Капитальные вложения в объекты обеспечивающей  инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация) на земельных участках, на которых осуществляется  строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги и др.)
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района     
Внебюджетные  
средства******      
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	-
	-
	-
	-
	

	9. Формирование реестра предприятий туристской индустрии муниципального района
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района      
Внебюджетные  
средства******     
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	-
	-
	-
	-
	

	10. Прием официальных делегаций городов Российской Федерации и иностранных государств в рамках проведения Национальных годов городов-побратимов.  Организация экскурсионных программ во время пребывания официальных делегаций.
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
Внебюджетные  
средства******      
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	5 600,0
	1 700,0
	1 900,0
	2 000,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	1 650,0
	500,0
	550,0
	600,0
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	3 950,0
	1 200,0
	1 350,0
	1 400,0
	

	
	
	Ропм= Рту + Рпу
	Итого
	2014
	2015
	2016
	

	
	
	Ропм
	Расходы на организацию и проведение мероприятия
	250,0
	50,0
	100,0
	100,0
	

	
	
	Рту
	Расходы на транспортные услуги
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Рпу
	Расходы на прочие услуги
	250,0
	50,0
	100,0
	100,0
	


*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий Программы.

**- федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет Сергиево-Посадского муниципального района, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, бюджета Московской области,  указывается, в рамках участия в какой программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объёма финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой Программы).

****- указывается общий объём финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации Программы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).
******- уточняется по фактическому исполнению. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»
	N   
п/п 
	Мероприятия 
по          
реализации  
программы
	Перечень      
стандартных   
процедур,     
обеспечивающих
выполнение    
мероприятия, с
указанием     
предельных    
сроков их     
исполнения    
	Источники     
финансирования
	Срок       
исполнения 
мероприятия
	Объём          
финансирования 
мероприятия в  
текущем        
финансовом году
(руб.)*
	Всего 
(руб.) 
	Объём финансирования по годам (тыс.руб.)         
	Ответственный  за выполнение
мероприятия  
программы 
	Результаты  
выполнения  
мероприятий 
программы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.  
	Задача 1 

Создание конкурентоспо-собного региона-льного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость муниципального района на туристском рынке.

	
	Итого         
	
	
	2 680
	810
	860
	1 010
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	
	
	2 025
	625
	625
	775
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства     
	
	
	655
	185
	235
	235
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.
	Мероприятие  1  

 Увеличение количества туристов, посетивших муниципальный район по вновь созданным туристско-экс-курсионным программам (маршрутам).    
	Организация Информационно-рекламных туров по поселениям муниципального района для СМИ и туроператоров
Ежегодно, к Всемирному дню туризма (27 сентября)
	Итого         
	
	
	120
	40
	40
	40
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	В результате создания новых туристско-экскурсионных маршрутов увеличится количество туристов, посетивших муниципальный район

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	Ежегодно,
сентябрь 2014 – 2016 гг
	
	75
	25
	25
	25
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства    
	
	
	45
	15
	15
	15
	
	

	1.2.
	Мероприятие 2    

 Увеличение количества туристских, информационных и справочных изданий
	Издание информационных справочных материалов по туризму муниципального района:

2014 - Видеофильм о достопримечательностях района "Добро пожаловать на Радонежскую землю";
2015 - 

Атлас автотуриста "Туризм и отдых" в Сергиево-Посадском районе;

2016 - 
Путеводитель по Сергиево-Посадскому району.


	Итого         
	
	
	1 200
	250
	400
	550
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	Увеличится количество туристских, информационных и справочных изданий

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	
	
	1 100
	250
	350
	500
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства    
	
	
	100
	-
	50
	50
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.3.
	Мероприятие 3    

 Увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы муниципального района.  
	Участие предприятий туриндустрии района  в международных туристских и иных выставках. 
	Итого         
	
	
	600
	200
	200
	200
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	Увеличится количество выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы муниципального района

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	Ежегодно (март -интурмаркет,  май - MITF, сентябрь – MITT).
	
	450
	150
	150
	150
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства     
	
	
	150
	50
	50
	50
	
	

	1.4.
	Мероприятие 4
 Развитие и поддержка фестивального и событийного туризма          
	Организация и проведение экскурсий для социально-незащищенных слоев населения, детей и молодежи на
Фестиваль «Игрушка в культуре России» 
	Итого         
	
	
	180
	60
	60
	60
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	Развивается и поддерживается фестивальный и событийный туризм

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	Ежегодно, по плану
	
	150
	50
	50
	50
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства
     
	
	
	30
	10
	10
	10
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Мероприятие 5   

Рост числа предприятий туристской сферы, участвующих в районных и областных программах и конкурсах.
	Организация участия предприятий туриндустрии в областных и общероссийских конкурсах "Лучшее предприятие туристской индустрии" и  "Лучший по профессии в сфере туризма"  
	Итого         
	
	
	300
	100
	100
	100
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	Вырастет число предприятий туристской сферы, участвующих в районных и областных программах и конкурсах

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	Ежегодно, по плану
	
	150
	50
	50
	50
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства     
	
	
	150
	50
	50
	50
	
	

	1.6.

1
	Мероприятие 6  

Увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включаемых в туристские маршруты.

2
	Совместная работа с туроператорами по созданию новых туристских экскурсионных маршрутов.
3
	Итого         
	
	
	30
	10
	10
	10
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	Увеличится количество объектов историко-культурного наследия, включаемых в туристские маршруты

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства
4
	5
	6
	30

7
	10

8
	10

9
	10

10
	11
	12

	1.7.
	Мероприятие 7
Увеличение количества публикаций и репортажей о туристских ресурсах муниципального района в средствах массовой информации.  

	Информирование СМИ о туристском потенциале муниципального района
	Итого         
	
	
	250
	150
	50
	50
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	Увеличится количество публикаций и репортажей о туристских ресурсах муниципального района в средствах массовой информации.  

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	
	
	100
	100
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства     
	
	
	150
	50
	50
	50
	
	

	2.  
	Задача 2 
Развитие туристской инфраструктуры 
	
	Итого         
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства 
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.1.

	Мероприятие 1 
Увеличение числа предприятий, формирующих инфраструктуру туризма в Сергиево-Посадском муниципальном районе.
	Капитальные вложения в объекты обеспечивающей  инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация) на земельных участках, на которых осуществляется  строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги и др.)

	Итого         
	
	
	0
	0
	0
	0
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	Увеличится число предприятий, формирующих инфраструктуру туризма в Сергиево-Посадском муниципальном районе

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства    
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2.2
	Мероприятие 2  
Мониторинг и анализ деятельности субъектов туристско-рекреационной инфраструктуры.   

	Формирование реестра предприятий туристской индустрии муниципального района
	Итого         
	
	
	0
	0
	0
	0
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	Ежегодное проведение мониторинга и  анализа деятельности субъектов туристско-рекреационной инфраструктуры.   

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства     

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.  

1
	Задача 3 

Содействие развитию международных, межрегиональных и межпоселенческих туристских связей.

2
	3
	Итого         
	
	
	5 850
	1 750
	2 000
	2 100
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	
	
	5 600
	1 700
	1 900
	2 000
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства
4
	5
	6
	250

7
	50

8
	100

9
	100

10
	11
	12

	3.1.
	Мероприятие 1     

Проведение мероприятий в рамках Национальных годов.
	Прием официальных делегаций городов Российской Федерации и иностранных государств в рамках проведения Национальных годов городов-побратимов.  
Организация экскурсионных программ во время пребывания официальных делегаций.
	Итого         
	
	
	5 850
	1 750
	2 000
	2 100
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
	В рамках Национальных годов будут проведены приемы официальных делегаций из городов-побратимов, для которых  организованы экскурсионные программы

	
	
	
	Средства      
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района       
	
	
	5 600
	1 700
	1 900
	2 000
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
средства   
	
	
	250
	50
	100
	100
	
	



Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы.
Целевые индикаторы Программы отражают экономическое значение реализации Программы, представляя количественное выражение качественных изменений в туристской отрасли, характеризующихся увеличением внутреннего и въездного туристских потоков за счет:

- увеличения количества реально работающих объектов размещения;

- притока инвестиций и создания новых рабочих мест;
- формирования привлекательного имиджа муниципального района.

Показатели Программы:

За единицу измерения пунктов 1 и 4 Задачи1 Программы принимается «тысяча человек».


За единицу измерения пунктов 2,3,5,6,7 Задачи 1, а также Задачи 2 и Задачи 3 Программы принимается «единица». 


За базовый показатель приняты результаты статистических и мониторинговых исследований за 2012 год.
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы:

а) увеличение количества туристов, посетивших муниципальный район по вновь созданным туристско-экскурсионным программам (маршрутам). 

Показатель определяется в количественном выражении по числу туристов в отчетном году по сравнению с предыдущим годом на основании статистических данных.

б) увеличение числа предприятий, формирующих инфраструктуру туризма в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

Показатель определяется в количественном выражении по числу вновь созданных предприятий туристской  сферы  в отчетном году.
в) увеличение количества туристских информационных и справочных изданий.

Показатель определяется по количеству изданных туристских информационных и справочных материалов в отчетном году.

г) увеличение количества публикаций и репортажей о туристских ресурсах муниципального района в средствах массовой информации. 

Показатель определяется на основе данных мониторинга по количеству публикаций и репортажей о туристских ресурсах муниципального района и развитии туризма в средствах массовой информации в отчетном году.

д) увеличение числа участников фестивальных программ.

Показатель определяется в количественном выражении по числу участников фестивальных программ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом на основании статистических данных.

е) рост числа предприятий туристской сферы, участвующих в районных и областных программах и конкурсах.

Показатель определяется в количественном выражении по числу участников указанных мероприятий в отчетном году по сравнению с предыдущим годом.

ж) увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включаемых в туристские маршруты. 

Показатель определяется в количественном выражении по числу объектов историко-культурного наследия, включенных в туристско-экскурсионные программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом.

з) увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы муниципального района.
Показатель определяется в количественном выражении по числу мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы муниципального района, в отчетном году по сравнению с предыдущим годом.


и) проведение мероприятий в рамках Национальных годов не менее 2-х ежегодно, начиная с 2014 года. 

Показатель определяется в количественном выражении по числу ежегодных мероприятий в отчетном году по сравнению с предыдущим годом.


Оценка результативности Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с установленными Программой значениями на 2014 – 2016 годы. 

Порядок взаимодействия исполнителя мероприятия Программы, ответственного за выполнение мероприятия Программы 

и муниципального заказчика Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки муниципальной  программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района  об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

2) организацию управления Программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

4) реализацию Программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

1) разрабатывает Программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий Программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) обеспечивает заключение  соглашений (договоров) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о намерениях по софинансированию мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы Московской области; 

5) на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый  период обеспечивает заключение  соглашения с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий Программы;  

6) определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;

7) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

8) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

9) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;

10) готовит и представляет координатору Программы и в управление экономического развития и агропромышленного комплекса отчёт о реализации Программы;

11) на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке координатору Программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

12) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную Программу;

13) обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчёт о реализации мероприятия.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы.

 Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района. 

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчёт о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет его в управление экономического развития и агропромышленного комплекса для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик представляет на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района итоговый отчет о ее реализации не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы.

Заместителя Главы администрации –
начальник управления по культуре, спорту

и делам молодежи












Н.В. Хохлов
Пост.2340
PAGE  
Пост.2340

