1
PAGE  
2

Утверждена
                               Постановлением Главы








                                             муниципального района








                                               от 14.10.2014 № 1799-ПГ
Паспорт 

 муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 
на 2014 - 2018 годы»
	Наименование муниципальной программы
	 «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы» (далее – Программа)

	Цели  муниципальной программы
	1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом. 

2. Улучшение условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 

3. Синхронизация мероприятий  Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» (в редакции постановления Правительства Московской области от 16.09.2014  № 732/36) 

	Задачи муниципальной программы
	- -  -  обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления;
H  -   реконструкция котельных путем перевода работы котельных  на природный газ ; 
- строительство газовых блочных модульных котельных.


	Координатор муниципальной программы
	Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы жизнеобеспечения района

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района

	Срок реализации муниципальной программы
	2014-2018 годы


Источник финансир

	вания

	Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей


		Всего

	2014 год

	2015 год

	2016 год

	2017 год

	2018 год


	Всего:

	720 741,548
	104 796,548
	139 585,00
	219 725,00
	97 460,00
	159 175,00


Средства бюджета Сергиево-Пос

	дского муниципального района 

	26 191,548
	 4 831,548
	21 360,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники

	694 550,00
	99 965,00
	118 225,00
	219 725,00
	97 460,00
	159 175,00


	
	

	Планируемые результаты реализации муниципальной программы
	Реализация Программы позволит: 

- повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области, газифицировав 23 сельских  населенных пункта, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более  человек;

- построить 28,84  км газопровода высокого давления;

- построить  57,1  км газораспределительных сетей;

- провести мероприятия по переводу работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -13,98 км; 

- провести реконструкцию котельных путем перевода работы  котельных  на природный газ – 1;

- осуществить строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК), работающих на природном газе -8;

- улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.




1. Характеристика проблемы газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее решения программными методами
Муниципальная программа Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 16.09.2014  № 732/36), постановлением Правительства Московской области от 15.12.2008 № 1109/48 «О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области» (в редакции постановления Правительства Московской области от  16.09.2014  № 732/36). 

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней  исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области, администраций сельских и городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе. 

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства Московской области  «Развитие газификации в Московской области  до 2017 года». 

Газификация населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем. Несмотря на высокий уровень газификации подмосковных городов – 91,5%, в половине сельских населённых пунктов «голубое топливо» в доме пока остаётся «голубой мечтой».  Речь идет, в основном, о селах и деревнях. От того, есть ли газ в населённом пункте, напрямую зависит более или менее цивилизованная и комфортная жизнь. Отсутствие газификации вызывает рост социальной напряженности, а главное крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ и непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 9000 человек, постоянно проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, а также для газоснабжения новых объектов в зонах инвестиционной активности. 

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Реализация настоящей Программы позволит: 

- повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 23 сельских населенных пункта Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек; 

- построить 28,84 км газопровода высокого давления;

- построить 57,1 км газораспределительных сетей; 

- осуществить  перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ – 13,98 км;

- провести реконструкцию котельных путем перевода работы котельных на природный газ -1;

- осуществить строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК), работающих на природном газе - 8;

- улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.
2. Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:

- реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом;
- улучшение условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области  до 2017 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 16.09.2014  № 732/36).
Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:
- обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления путем строительства 28,84  км газопровода высокого давления, 
строительства 57,1 км газораспределительных сетей, перевода работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -13,98 км;


- реконструкция котельных путем перевода работы котельных  на природный газ – 1;

- строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК) -8.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
В рамках выполнения настоящей Программы предусмотрен ряд основных мероприятий, направленных на решение важных социальных и экономических задач. Основные мероприятия Программы: 
1. Строительство газопроводов высокого давления для обеспечения сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – к с.Муханово, с.Радонеж, с.Озерецкое, д. Путятино, южной части с.Васильевское, д.Закубежье.
2. Строительство газораспределительных сетей для обеспечения населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации и возможностью подачи природного газа в домовладения – в с.Константиново, с.Озерецкое, д.Каменки, с.Муханово, д.Бобошино, п.Ситники, д.Бревново, с.Воздвиженское, д.Самотовино, д.Закубежье, д.Зубцово, д.Путятино, д.Трёхселище.
3. Перевод работы газораспределительных сетей с сжиженного газа на природный газ для обеспечения населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации и возможностью подачи природного газа в домовладения – в д.Федорцово, д.Торгашино, п.Здравница (МООСО), п.Заречный, д.Кузьмино, н.п.Каменки.

4. Перевод работы котельной в с.Муханово с сжиженного газа  на природный газ для обеспечения населения и социальных объектов с.Муханово теплом и горячей водой от котельной на экологичном и энергоэффективном природном газе.
5. Строительство газовых блочных модульных котельных для обеспечения населения и социальных объектов теплом и горячей водой от котельных на экологичном и энергоэффективном природном газе в с.Селково, с.Самотовино, с.Трёхселище, п.Заречный, п.Ситники, д. Константиново-школа, д. Закубежье, д. Сырнево.
Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения на конкурсной основе подрядных организаций и синхронизирована с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года». Объем финансирования мероприятий указан в разделе 5 «Перечень мероприятий Программы».
4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 - 2018 годы»
	N  
п/п
	Задачи,      
направленные 
на достижение
цели         
	Планируемый объём    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.)   
	Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач          
	Единица  
измерения
	Базовое      
значение     
показателя   
(на начало   
реализации   
                             про-граммы)
	Планируемое значение показателя по годам         реализации*                                         

	
	
	Бюджет     
Сергиево-Посадско-го муници-пального района    
	Другие   
источники
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	 Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления

   
	
	
	Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе


	%
	91,57
	93,64
	93,76
	93,79
	94,89
	95,01

	
	
	
	
	 Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, 
проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района


	%
	60,43
	66,94
	67,35
	67,40
	70,93
	71,02

	
	
	
	
	Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района


	%
	17,59
	20,34
	20,69
	21,03
	23,79
	24,2

	
	
	550,00
	152900,00
	Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления


	км.
	369,04
	354,4
	 354,4
	367,97
	369,04
	369,04

	
	
	13 081,548
	286 950,00
	Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов 
	км.
	760,3
	720,3
	722,7
	725,3
	760,3
	760,3

	
	
	7 000,00
	0
	Строительство фасадных и внутренних газопроводов в жилых домах
	км
	2,341
	0
	2,341
	2,341
	2,341
	2.341

	
	
	
	62 950,00
	Перевод работы газопроводов, переведенных с сжиженного на природный газ 


	км.
	0
	13,98
	13,98
	13,98
	13,98
	13,98

	2
	Реконструкция котельных путем перевода работы котельных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на природный газ
	
	17 000,00
	Ввод в эксплуатацию котельных

	объект
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	3.
	Строительство газовых блочных модульных котельных
	5 560,00
	174 750,00
	Ввод в эксплуатацию газовых блочных модульных котельных


	объект
	1
	1
	7
	7
	7
	8




Примечание: * - планируемые значения показателей по годам реализации указаны нарастающим итогом
	5.Перечень мероприятий Программы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области"  
	

	"Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на  2014 -2018 годы"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с укаанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий Программы
	Результаты  выполнения мероприятий программы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого, среднего и низкого давления

	 1.1
	Строительство газопровода высокого авления
	2014-2018
	Итого,                                                                           в том числе:
	2014-2018
	 
	153 450,00
	2 225,00
	13 145,00
	30 225,00
	39 855,00
	68 000,00
	 
	Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	550,00
	550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	152 900,00
	1 675,00
	13 145,00
	30 225,00
	39 855,00
	68 000,00
	
	

	 1.1.1
	к  с. Муханово                              городское поселение Богородское         7,9 км.                                                                     
	2015-2017
	Итого,                                                                           в том числе:
	2015-2017
	 
	43 700,00
	0,00
	1 640,00
	14 205,00
	27 855,00
	0,00
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение с. Муханово  источником газификации-газопроводом высокого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	43 700,00
	0,00
	1 640,00
	14 205,00
	27 855,00
	0,00
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015-2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	6 555,00
	
	1 640,00
	4 915,00
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2017 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2016-2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	37 145,00
	 
	 
	9 290,00
	27 855,00
	 
	
	

	 1.1.2
	к с Радонеж                              сельское поселение Лозовское  0,8 км.                                          
	2014-2015
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014-2015
	 
	2 000,00
	725,00
	1 275,00
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение с. Радонеж  источником газификации-газопроводами высокого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	2 000,00
	725,00
	1 275,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2014
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	300,00
	300,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2015 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	1 700,00
	425,00
	1 275,00
	 
	 
	 
	
	

	 1.1.3
	к с. Озерецкое сельское поселение Васильевское             6,0 км.                                              
	2014-2016
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014-2016
	 
	25 200,00
	950,00
	8 230,00
	16 020,00
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение с. Озерецкое  источником газификации-газопроводом высокого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	25 200,00
	950,00
	8 230,00
	16 020,00
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2015
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	3 780,00
	950,00
	2 830,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2016 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015-2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	21 420,00
	 
	5 400,00
	16 020,00
	 
	 
	
	

	 1.1.4
	к д Путятино сельское поселение Березняковское, 6,1 км.
	2017-2018
	Итого,                                                                            в том числе:
	2017-2018
	 
	36 000,00
	 
	 
	
	5 400,00
	30 600,00
	Администрация сельское поселение Березняковское ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение д Путятино   источником газификации-газопроводом высокого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	36 000,00
	 
	 
	
	5 400,00
	30 600,00
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2017
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение БерезняковскоеГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	5 400,00
	 
	
	 
	5 400,00
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2018 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Березняковское ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	30 600,00
	 
	 
	
	 
	30 600,00
	
	

	 1.1.5
	в южной части с. Васильевское сельское поселение Васильевское,                0,3 км.
	2014-2015
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014-2015
	 
	2 550,00
	550,00
	2 000,00
	 
	 
	 
	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрация сельского поселения Васильевское,                 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение южной части с. Васильевское  источником газификации-газопроводом высокого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района 
	
	 
	550,00
	550,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	2 000,00
	 
	2 000,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2014
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района 
	2014
	 
	550,00
	550,00
	 
	 
	 
	 
	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрация сельского поселения Васильевское              
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2015 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	2 000,00
	 
	2 000,00
	 
	 
	 
	
	

	 1.1.6
	к д. Закубежье                         сельское поселение Шеметовское               7.44 км.                                                
	2017-2018
	Итого,                                                                            в том числе:
	2017-2018
	 
	44 000,00
	 
	 
	
	6 600,00
	37 400,00
	                                  Администрация сельское поселение Шеметовское              ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение д. Закубежье   источником газификации-газопроводом высокого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	44 000,00
	 
	 
	 
	6 600,00
	37 400,00
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2017
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское            ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	6 600,00
	 
	 
	 
	6 600,00
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2018 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское             ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	37 400,00
	 
	 
	
	 
	37 400,00
	
	

	1.2.
	Строительство газораспределительных сетей
	2014-2018
	Итого,                                                                           в том числе:
	2014-2018
	 
	300 031,548
	45 721,548
	53 310,000
	78 720,000
	56 405,000
	65 875,000
	 
	Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района  источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	13 081,548
	4 281,548
	8 800,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	286 950,00
	41 440,00
	44 510,00
	78 720,00
	56 405,00
	65 875,00
	
	

	1.2.1.
	с. Константиново                        сельское поселение Шеметовское                13,1 км.                                                 
	Выполнение строительно-монтажных работ               IV  квартал 2014 г     
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014
	 
	34 800,00
	34 800,00
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение с. Константиново источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	34 800,00
	34 800,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2.2.
	с. Озерецкое                                             сельское поселение Васильевское                               2,80 км.                                                 
	2014-2015
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014-2015
	 
	13 500,00
	3 700,00
	9 800,00
	 
	 
	 
	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  Администрация сельского поселения Васильевское            ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение с. Озерецкое источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское
	
	 
	3 700,00
	3 700,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	9 800,00
	 
	9 800,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2полугодие 2014 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское
	2014
	 
	3 700,00
	3 700,00
	 
	 
	 
	 
	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  Администрация сельского поселения Васильевское     
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2015 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	9 800,00
	 
	9 800,00
	 
	 
	 
	
	

	 1.2.3
	д. Каменки                                  сельское поселение Васильевское       2,4 км.                                                        
	2014-2015
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014-2015
	 
	10 781,548
	581,548
	10 200,00
	 
	 
	 
	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  Администрация сельского поселения Васильевское            ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение д. Каменки источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское
	
	 
	2 381,548
	581,548
	1 800,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	8 400,00
	 
	8 400,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2полугодие 2014 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское
	2014-2015
	 
	2 381,548
	581,548
	1 800,00
	 
	 
	 
	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  Администрация сельского поселения Васильевское     
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2015 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	8 400,00
	 
	8 400,00
	 
	 
	 
	
	

	 1.2.4
	с. Муханово городское поселение Богородское                                 15,0 км.                                             
	2015-2017
	Итого,                                                                            в том числе:
	2015-2017
	 
	75 000,00
	 
	3 400,00
	23 850,00
	47 750,00
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение с. Муханово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	75 000,00
	 
	3 400,00
	23 850,00
	47 750,00
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015-2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	11 250,00
	 
	3 400,00
	7 850,00
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2017 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2016-2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	63 750,00
	 
	 
	16 000,00
	47 750,00
	 
	
	

	 1.2.5
	д. Бобошино сельское поселение Шеметовское                                          2,6 км.                                                     
	2015-2016
	Итого,                                                                            в том числе:
	2015-2016
	 
	13 000,00
	 
	1 950,00
	11 050,00
	 
	 
	Администрация сельского поселения Шеметовское            ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение д. Бобошино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	13 000,00
	 
	1 950,00
	11 050,00
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельского поселения Шеметовское                  ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	1 950,00
	 
	1 950,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2016 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельского поселения Шеметовское               ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	11 050,00
	 
	 
	11 050,00
	 
	 
	
	

	 1.2.6
	п. Ситники                                     сельское поселение Лозовское   1,2 км.                                                    
	Выполнение строительно-монтажных работ        IV  квартал 2014 г     
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014
	 
	4 200,00
	4 200,00
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение п. Ситники источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	4 200,00
	4 200,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	 1.2.7
	д. Бревново сельскоепоселение Лозовское 12 км.                            
	2016-2018
	Итого,                                                                            в том числе:
	2015-2017
	 
	66 000,00
	0,00
	0,00
	2 970,00
	6 930,00
	56 100,00
	Администрация сельское поселение Лозовское                 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение д. Бревново источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	66 000,00
	 
	0,00
	2 970,00
	6 930,00
	56 100,00
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2017 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015-2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Лозовское                 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	9 900,00
	 
	0,00
	2 970,00
	6 930,00
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2018 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Лозовское                 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	56 100,00
	 
	 
	 
	0,00
	56 100,00
	
	

	 1.2.8
	с. Воздвиженское                           сельское поселение Лозовское                      5,5 км.                                                 
	2014-2016
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014-2016
	 
	27 500,00
	1 380,00
	9 620,00
	16 500,00
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение  с. Воздвиженское источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	27 500,00
	1 380,00
	9 620,00
	16 500,00
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	5 500,00
	1 380,00
	4 120,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2016 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015-2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	22 000,00
	 
	5 500,00
	16 500,00
	 
	 
	
	

	 1.2.9
	д. Самотовино                                               сельское поселение Шеметовское 2,6 км.                                                         
	2014-2016
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014-2016
	 
	13 000,00
	500,00
	4 250,00
	8 250,00
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение   д. Самотовино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	13 000,00
	500,00
	4 250,00
	8 250,00
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	1 950,00
	500,00
	1 450,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2016 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015-2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	11 050,00
	 
	2 800,00
	8 250,00
	 
	 
	
	

	 1.2.10
	д. Закубежье сельское поселение Шеметовское        1,2 км.                                            
	2017-2018
	Итого,                                                                            в том числе:
	2017-2018
	 
	6 000,00
	 
	 
	0,00
	900,00
	5 100,00
	Администрация сельское поселение Шеметовское              ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение   д. Закубежье источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	6 000,00
	 
	 
	0,00
	900,00
	5 100,00
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2017 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское               ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	900,00
	 
	 
	0,00
	900,00
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2018 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское                    ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	5 100,00
	 
	 
	 
	0,00
	5 100,00
	
	

	 1.2.11
	д. Зубцово  сельское поселение Лозовское 2,5 км.                                                
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2016 г. 
	Итого,                                                                            в том числе:
	2015-2016
	 
	8 750,00
	 
	2 200,00
	6 550,00
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение   д. Зубцово  источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	8 750,00
	 
	2 200,00
	6 550,00
	 
	 
	
	

	 1.2.12
	д. Путятино сельское поселение Березняковское      1 км.
	2017-2018
	Итого,                                                                            в том числе:
	2017-2018
	 
	5 500,00
	 
	 
	0,00
	825,00
	4 675,00
	Администрация сельское поселение Березняковское                   ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение д. Путятино  источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	5 500,00
	 
	 
	0,00
	825,00
	4 675,00
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2017 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Березняковское         ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	825,00
	 
	 
	0,00
	825,00
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2018 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Березняковское   ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	4 675,00
	 
	 
	 
	0,00
	4 675,00
	
	

	 1.2.13
	д. Трехселище сельское поселение Селковское 3,0 км.    
	2014-2016
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014-2016
	 
	15 000,00
	560,00
	4 890,00
	9 550,00
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение д. Трехселище  источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	15 000,00
	560,00
	4 890,00
	9 550,00
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	2 250,00
	560,00
	1 690,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2017 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015-2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	12 750,00
	 
	3 200,00
	9 550,00
	 
	 
	
	

	1. 3.
	Строительство фасадных и внутренних газопроводов в жилых домах (2,341км)
	2015-2017
	Итого,                                                                            в том числе:
	2015-2017
	 
	7 000,00
	 
	7 000,00
	0,00
	0,00
	 
	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  Администрация сельского поселения Лозовское     
	Обеспечение жилых домов сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района  внутридомовыми газопроводами

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	7 000,00
	 
	7 000,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	1. 3.1.
	В жилых домах №5,10,11,6,7,8,14,1,2,3,4,9  пос.Заречный сельского поселения Лозовское 2,341 км)
	2015
	Итого,                                                                            в том числе:
	2015
	 
	7 000,00
	 
	7 000,00
	 
	 
	 
	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  Администрация сельского поселения Лозовское 
	Обеспечение жилых домов №5,10,11,6,7,8,14,1,2,3,4,9 п.Заречный Сергиево-Посадского муниципального района  внутридомовыми газопроводами

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	7 000,00
	 
	7 000,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	
	

	1. 4.
	Перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ
	2014-2016
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014-2016
	 
	62 950,00
	50 950,00
	1 800,00
	10 200,00
	0,00
	0,00
	 
	Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района  источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	62 950,00
	50 950,00
	1 800,00
	10 200,00
	0,00
	0,00
	
	

	 1.4.1
	 д. Федорцово сельское поселение Селковское           3,05 км.
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2014 г. 
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014
	 
	15 040,00
	15 040,00
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение д.  Федорцово   источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	15 040,00
	15 040,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	 1.4.2
	д. Торгашино сельское поселение Селковское              3,52 км.
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2014 г. 
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014
	 
	13 030,00
	13 030,00
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение д. Торгашино   источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	13 030,00
	13 030,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	 1.4.3
	п. Здравница (МООСО) сельское поселение Лозовское 1,1 км.       
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2014 г. 
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014
	 
	4 050,00
	4 050,00
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение п. Здравница    источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	4 050,00
	4 050,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	 1.4.4
	п. Заречный сельское поселение Лозовское 1,81 км.                     
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2014 г. 
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014
	 
	9 730,00
	9 730,00
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение  п. Заречный   источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	9 730,00
	9 730,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	 1.4.5
	д. Кузьмино сельское поселение Шеметовское          2,5 км.
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2014 г. 
	Итого,                                                                            в том числе:
	2014
	 
	9 100,00
	9 100,00
	 
	 
	 
	 
	 ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение  д. Кузьмино   источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	9 100,00
	9 100,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	 1.4.6
	н.п. Каменки (Башенка) сельское поселение Шеметовское 2 км.
	 2015-2016 
	Итого,                                                                            в том числе:
	2015-2016
	 
	12 000,00
	 
	1 800,00
	10 200,00
	 
	 
	Администрация сельского поселения Шеметовское          ГУП МО "Мособлгаз"
	Обеспечение  н.п. Каменки (Башенка)   источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	12 000,00
	 
	1 800,00
	10 200,00
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельского поселения Шеметовское           ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	1 800,00
	 
	1 800,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие  2016 г. 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельского поселения Шеметовское             ГУП МО "Мособлгаз"
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	10 200,00
	 
	 
	10 200,00
	 
	 
	
	

	2. Реконструкция котельных путем перевода работы котельных на природный газ

	 2.1
	Перевод работы котельных с жидкого топлива на природный газ
	2015
	Итого,                                                                           в том числе:
	2015
	 
	17 000,00
	 
	17 000,00
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение теплоснабжения населения  от котельных, работающих на экологичном и энергоэффективном природном газе

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	17 000,00
	 
	17 000,00
	 
	 
	 
	
	

	 2.1.1
	 с. Муханово городское поселение Богородское                                  
	 IV квартал 2015 г. 
	Итого,                                                                           в том числе:
	2015
	 
	17 000,00
	 
	17 000,00
	 
	 
	 
	Администрация городского поселения Богородское
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	17 000,00
	 
	17 000,00
	 
	 
	 
	
	

	 3. Строительство газовых блочно-модульных котельных

	 3.1
	Строительство газовых блочно-модульных котельных
	2015-2016
	Итого,                                                                           в том числе:
	2015-2016
	 
	180 310,00
	5 900,00
	47 330,00
	100 580,00
	1 200,00
	25 300,00
	 
	Обеспечение теплоснабжения населения  от котельных, работающих на экологичном и энергоэффективном природном газе

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	5 560,00
	0,00
	5 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	174 750,00
	5 900,00
	41 770,00
	100 580,00
	1 200,00
	25 300,00
	
	

	 3.1.1
	с.Селково сельское поселение Селковское мощностью           4,8 МВт.
	2014-2015
	Итого,                                                                           в том числе:
	2014-2015
	 
	33 960,00
	3 700,00
	30 260,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация сельского поселения Селковское
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	410,00
	 
	410,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	33 550,00
	3 700,00
	29 850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	Проектирование 2 полугодие 2014 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельского поселения Селковское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	3 700,00
	3 700,00
	0,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г.          
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	410,00
	 
	410,00
	 
	 
	 
	Администрация сельского поселения Селковское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	29 850,00
	 
	29 850,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 3.1.2
	с. Самотовино сельское поселение Шеметовское мощностью   4,3 МВт.             
	 2015-2016 
	Итого,                                                                           в том числе:
	2015-2016
	 
	30 850,00
	 
	3 350,00
	27 500,00
	 
	 
	Администрация сельского поселения Шеметовское
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	3 350,00
	 
	3 350,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	27 500,00
	 
	 
	27 500,00
	 
	 
	
	

	
	
	Проектирование 2 полугодие 2015 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	3 350,00
	 
	3 350,00
	 
	 
	 
	Администрация сельского поселения Шеметовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ     2 полугодие 2016 г.      
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельского поселения Шеметовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	27 500,00
	 
	 
	27 500,00
	 
	 
	
	

	 3.1.3
	с. Трехселище сельское поселение Селковское мощностью 4,1 МВт.                 
	 2014-2015 
	Итого,                                                                           в том числе:
	2014-2015
	 
	12 800,00
	2 200,00
	10 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация сельского поселения Селковское
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	450,00
	 
	450,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	12 350,00
	2 200,00
	10 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	Проектирование 2 полугодие 2014 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельского поселения Селковское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	2 200,00
	2 200,00
	0,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ     2 полугодие 2015 г.      
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельского поселения Селковское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	10 150,00
	 
	10 150,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 3.1.4
	п. Заречный сельское поселение Лозовское  мощностью  5,5 МВт.                  
	 2015-2016 
	Итого,                                                                           в том числе:
	2015-2016
	 
	40 000,00
	 
	500,00
	39 500,00
	 
	 
	Администрация сельское поселение Лозовское
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	40 000,00
	 
	500,00
	39 500,00
	 
	 
	
	

	
	
	Проектирование 2 полугодие 2015 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Лозовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	500,00
	 
	500,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ     2 полугодие 2016 г.      
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Лозовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	39 500,00
	 
	 
	39 500,00
	 
	 
	
	

	 3.1.5
	п. Ситники                                     сельское поселение Лозовское мощностью    3,2 МВт.                                                       
	 2015-2016 
	Итого,                                                                           в том числе:
	2015-2016
	 
	26 850,00
	 
	1 350,00
	25 500,00
	 
	 
	Администрация сельское поселение Лозовское
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	1 350,00
	 
	1 350,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	25 500,00
	 
	 
	25 500,00
	 
	 
	
	

	
	
	Проектирование 2 полугодие 2015 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	1 350,00
	 
	1 350,00
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Лозовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ     2 полугодие 2016 г.      
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Лозовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	25 500,00
	 
	 
	25 500,00
	 
	 
	
	

	 3.1.6
	д. Костантиново-школа                                     сельское поселение Шеметовское мощностью    0,58 МВт.                                                       
	 2014-2015 
	Итого,                                                                           в том числе:
	2014-2015
	 
	8 500,00
	0,00
	420,00
	8 080,00
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	8 500,00
	0,00
	420,00
	8 080,00
	 
	 
	
	

	
	
	Проектирование 2 полугодие 2014 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	420,00
	0,00
	420,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ     2 полугодие 2015 г.      
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	8 080,00
	 
	0,00
	8 080,00
	 
	 
	
	

	 3.1.7
	д. Закубежье                                     сельское поселение Шеметовское мощностью    3,14 МВт.                                                       
	2017-2018
	Итого,                                                                           в том числе:
	2017-2018
	 
	26 500,00
	 
	0,00
	 
	1 200,00
	25 300,00
	Администрация сельское поселение Шеметовское
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	26 500,00
	 
	0,00
	 
	1 200,00
	25 300,00
	
	

	
	
	Проектирование 1 квартал 2017 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	1 200,00
	 
	0,00
	 
	1 200,00
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ     2 полугодие 2018 г.      
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	25 300,00
	 
	0,00
	 
	 
	25 300,00
	
	

	 3.1.8
	д. Сырнево                                     сельское поселение Шеметовское мощностью    0,17 МВт.                                                       
	2015 
	Итого,                                                                           в том числе:
	2015
	 
	850,00
	 
	850,00
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	850,00
	 
	850,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Проектирование 1 квартал 2015 г.
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	50,00
	 
	50,00
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ     2 полугодие 2015 г.      
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Администрация сельское поселение Шеметовское
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	 
	800,00
	 
	800,00
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ,                                 в том числе:                                                            
	 
	 
	720 741,548
	104 796,548
	139 585,000
	219 725,000
	97 460,000
	159 175,000
	 
	 

	
	
	 
	средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты поселений
	 
	 
	26 191,548
	4 831,548
	21 360,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные средства
	 
	 
	694 550,000
	99 965,000
	118 225,000
	219 725,000
	97 460,000
	159 175,000
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Методика расчетов значений показателей эффективности реализации Программы

Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе – показатель, характеризующий обеспеченность населения природным газом.

Показатель рассчитывается как:

Ун = Ч1/Ч2 х 100%, где:

Ун – доля населения, проживающего в газифицированных  населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе (%);

Ч1 – численность населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных населенных пунктах на конец года, человек;

Ч2 – общая численность населения Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, человек.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по численности населения  района.

Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий обеспеченность сельского населения природным газом.
Показатель рассчитывается как:

Усн = Ч3/Ч4 х 100%, где:

Усн – доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района (%);

Ч3 – численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, на конец года, человек;

Ч4 – общая численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района  на конец года, человек.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности сельского населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по численности сельского населения района.
Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий уровень газификации сельских населенных пунктов.

Показатель рассчитывается как:

Усп = Ч5/Ч6 х 100%, где:

Усп – доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района (уровень газификации сельских населенных пунктов) (%);

Ч5 – число газифицированных сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц;

Ч6 – общее число сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по количеству  сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по количеству сельских населенных пунктов района.
Формирование значений показателей «ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления», «ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов», «ввод  в эксплуатацию газопроводов, переведенных с сжиженного на природный газ» осуществляется на основании отчета ГУП МО «Мособлгаз», ежегодно утверждаемого Правительством Московской области.
Формирование значений показателей «ввод в эксплуатацию газовых блочных модульных котельных»  и «ввод в эксплуатацию котельных» осуществляется на основании актов ввода в эксплуатацию котельных.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.

В период действия настоящей Программы ГУП МО «Мособлгаз» предоставляет сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящей Программой и синхронизированных с Государственной программой Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года».

Управление по вопросам жизнеобеспечения района своевременно вносит изменения в настоящую Программу в соответствии с нормативными актами правительства Московской области, синхронизируя сроки и перечень мероприятий с Государственной программой.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района осуществляет функции, предусмотренные п. 6.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» (далее-Порядок), утвержденного Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района организует взаимодействие между участниками Программы, контроль и анализ исполнения принятых решений уполномоченного органа.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации муниципальной Программы

Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса оперативный отчет (согласно приложению №7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации» (далее-Порядок), утвержденному постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.08.2013 №1785 –ПГ) нарастающим итогом с начала года, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы,

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет по формам согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку и направляет  его  в управление экономического развития и агропромышленного комплекса для оценки эффективности  Программы.

После окончания срока реализации Программы управление по вопросам жизнеобеспечения района представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет в соответствии с п.7.7.  Порядка. 
Пост.1963

PAGE  
Пост.1963


