УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы Сергиево-

Посадского муниципального района

от _______________г. №__________

Муниципальная программа муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Развитие конкуренции»

## Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие конкуренции»

| Координатор муниципальной ## программы | ## Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы муниципальных закупок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | ## Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной ## программы | ## Создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной ## программы | ## 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | ## - |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | ## Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  | ## Всего | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной ## программы | - Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов) - 1,2%. - Снижение доли несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов до 16%. - Увеличение среднего количества участников на торгах – до 4,4 единиц. - Повышение доли общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов до 11%. - Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Сергиево-Посадском муниципальном районе - 7 единиц. - Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 25%. - Развитие конкуренции – Развитие конкуренции на торгах (среднее количество участников на торгах, доля закупок среди субъектов малого предпринимательства; снижение доли несостоявшихся торгов) – 4 балла. |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы

В основе современной рыночной экономики лежит конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров (услуг) на соответствующем товарном рынке.

Муниципальная программа  «Развитие конкуренции» разработана в целях обеспечения социально-экономического развития Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, общего улучшения конкурентной среды в районе и инвестиционного климата, создания условий для развития добросовестной конкуренции в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.

Реализация муниципальной программы осуществляется в сфере муниципальных закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основная цель реализации муниципальной программы – создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» юридических и физических лиц.

2. Прогноз развития конкурентной среды

Развитие конкурентной среды является приоритетным направлением развития экономики. Осуществление закупок для нужд заказчиков за счет средств бюджета составляет значительный сегмент экономики, воздействие на который позволяет в той или иной мере способствовать развитию конкуренции в отраслях.

Для формирования полного цикла реализации муниципальных полномочий в сфере закупок муниципальной программой предусмотрено:

- Провести мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»;

- Повысить уровень информированности субъектов предпринимательской деятельности (в том числе малого и среднего предпринимательства) о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в муниципальном образовании «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», что должно привести к увеличению количества участников закупки.

Развитие конкуренции и, как следствие, увеличение количества участников осуществления закупок ведет к повышению качества поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и эффективности расходования бюджетных средств.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Программа «Развитие конкуренции» включает следующее основное мероприятие:

- развитие сферы муниципальных закупок.

Реализация основного мероприятия позволит создать условия для: своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; эффективного использования денежных средств; расширения возможностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке товаров, работ, услуг и стимулирование такого участия; развития добросовестной конкуренции.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие конкуренции».

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов) | Отраслевой приоритетный | Процент | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| 2 | Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | Отраслевой приоритетный | Процент | - | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| 3 | Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Отраслевой приоритетный | Процент | - | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 |
| 4 | Среднее количество участников на торгах | Отраслевой приоритетный | Количество участников в одной процедуре | 4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 1 |
| 5 | Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | Отраслевой приоритетный | Процент | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 |
| 6 | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области | Отраслевой приоритетный | Единиц | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 7 | Развитие конкуренции – Развитие конкуренции на торгах (среднее количество участников на торгах, доля закупок среди субъектов малого предпринимательства; снижение доли несостоявшихся торгов) | Отраслевой приоритетный | Балл | - | - | 4 | - | - | - | 1 |

*  показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.

- Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

При расчете показателей используются соответствующие данные за отчетный год. Информационными источниками являются протоколы заседаний единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, отчеты администраций городских и сельских поселений.

- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов), показатель рассчитывается по формуле:

где:

- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России);

L - количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу, признанных обоснованными, частично обоснованными, единица;

К - общее количество опубликованных торгов, единица.

Источники информации: протоколы заседаний единой комиссии Сергиево-Посадского муниципального района по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципального района, отчеты поселений, Единая автоматизированная система управления закупками Московской области, Общероссийский официальный сайт Российской Федерации

Единица измерения: %

Базовое значение показателя – 1,1.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

- Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов, показатель рассчитывается по формуле:

где,

- доля несостоявшихся торгов;

N - количество торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка, единица;

K - общее количество объявленных торгов, единица

Источники информации: протоколы заседаний единой комиссии Сергиево-Посадского муниципального района по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципального района, отчеты поселений, Единая автоматизированная система управления закупками Московской области, Общероссийский официальный сайт Российской Федерации

Единица измерения: %

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

- Среднее количество участников на торгах, показатель рассчитывается по формуле:

где:

Y - количество участников в одной процедуре, единица;

Y1 - количество участников размещения заказов в i-й процедуре, где k - количество проведенных процедур, единица;

K - общее количество проведенных процедур, единица

Источники информации: протоколы заседаний единой комиссии Сергиево-Посадского муниципального района по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципального района, отчеты поселений, Единая автоматизированная система управления закупками Московской области, Общероссийский официальный сайт Российской Федерации

Единица измерения: количество участников в одной процедуре.

Базовое значение показателя – 4.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

- Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, показатель рассчитывается по формуле:

где:

Эодс – Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, процентов;

Эдс  –  общая экономия денежных средств в результате проведения торгов и до проведения торгов, рублей;

∑ обт – общая сумма объявленных торгов, рублей.

Источники информации: протоколы заседаний единой комиссии Сергиево-Посадского муниципального района по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципального района, отчеты поселений, Единая автоматизированная система управления закупками Московской области, Общероссийский официальный сайт Российской Федерации

Единица измерения: %.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

- Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, показатель рассчитывается по формуле:

где:

Д_змсп– доля закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО),%;

∑смп – сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО по объявленным среди СМП, СОНО закупкам, руб.;

∑суб – сумма контрактов с привлечением к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО при условии, что в извещении установлено требование в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, руб.;

СГО - совокупный годовой объём с учетом п.1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.

Источники информации: протоколы заседаний единой комиссии Сергиево-Посадского муниципального района по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципального района, отчеты поселений, Единая автоматизированная система управления закупками Московской области, Общероссийский официальный сайт Российской Федерации (

Единица измерения: %.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

- Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области, показатель рассчитывается по формуле:

K = T1 + Т2 +…+ Тi

где,

К – количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции, единиц;

Тi – единица реализованного требования Стандарта развития конкуренции;

Стандарт развития конкуренции содержит семь требований для внедрения, реализация каждого требования является единицей при расчете значения показателя:

одна единица числового значения показателя равна одному реализованному требованию.

Требование (T1-T7):

1. Определение уполномоченного органа.

2. Создание коллегиального органа.

3. Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков.

4. Разработка «дорожной карты».

5. Проведение мониторинга рынков.

6. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.

7. Повышение уровня информированности о состоянии конкурентной среды.

Источники информации: Управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района,  МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района»

Единица измерения: Единиц.

Базовое значение показателя – 5.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

- «Развитие конкуренции» – Развитие конкуренции на торгах (среднее количество участников на торгах, доля закупок среди субъектов малого предпринимательства; снижение доли несостоявшихся торгов), показатель формируется по трем критериям, и рассчитывается суммой баллов по этим трем критериям:

- Среднее количество участников на торгах:

Y=Y1+Y2+…+YnK

где,

Ү1 – количество участников в одной процедуре, ед.;

Yn - количество участников размещения заказов в i-й процедуре, где n - количество проведенных процедур, единиц;

K - общее количество проведенных процедур, единиц.

Целевое значение показателя – 4,4 ед. Если муниципальное образование не достигло целевого значения, то ему присваивается 0 баллов. Если достигло – 1 балл. При превышении целевого значения к 1 баллу прибавляется разница между достигнутым и целевым значением.

- Доля несостоявшихся торгов:

где,

- доля несостоявшихся торгов;

N - количество торгов признанных несостоявшимися (по протоколу), единица;

K - общее количество объявленных торгов, единица.

Целевое значение показателя на 2018 год -16%. Если муниципальное образование превысило значение целевого значения, то ему присваивается 0 баллов. Если значение не превышает 16%, то присваивается  – 1 балл. При значении показателя ниже целевого значения к 1 баллу прибавляется разница между целевым значением и достигнутым.

- Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом несостоявшихся торгов:

Дсмпнт=СМПфСГО+НТ×100%

где,

Дсмпнт – доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом несостоявшихся торгов, %;

∑СМПф – сумма заключенных контрактов с субъектами малого  предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, руб.;

∑СГО – совокупный годовой объем с учетом п.1.1.статьи 30 Закона №44-ФЗ, руб., а именно:

В сумму совокупного годового объема закупок не включаются закупки:

- для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

- услуги по предоставлению кредитов;

- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ;

- работы в области использования атомной энергии;

- при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

∑НТ – сумма всех несостоявшихся торгов, за исключением торгов по предоставлению кредитов, руб.

Целевое значение показателя – 20%. При не достижении данного показателя присваивается 0 баллов. При достижении числового значения показателя 20% присваивается 1 балл. Далее устанавливается следующая шкала: от 20,1% до 30% - 2 балла; от 30,1% до 40% – 3 балла; от 40,1%  до 50% - 4 балла; от 50,1% - 60% - 5 баллов; от 60,1% - 70% - 6 баллов; от 70,1% до 80% - 7 баллов; от 80,1% до 90% - 8 баллов; от 90,1% до 100% - 9 баллов.

Единица измерения: Балл.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной  программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района  об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и  планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт» и отчётов об их исполнении.

Муниципальный заказчик программы:

1)   разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

4) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

5) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 7.2 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации от 21.08.2013 №1785-ПГ (в редакции постановления от 01.12.2017 №2097-ПГ) (далее-Порядок);

7) формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для государственной регистрации в  системе ГАС «Управление».

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также  подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные Порядком сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) направляет муниципальному заказчику предложения по  формированию «Дорожных карт»;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о

ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией  Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик ежеквартально  до 15  числа месяца, следующего за отчётным кварталом, формирует и направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района,  о реализации мероприятий, который содержит:

аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий и фактически достигнутые значения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Ответственный исполнитель:

- формирует оперативный отчёт по муниципальной программе по форме согласно приложениям  №7 и №10 к Порядку.

- вводит отчёты в подсистему ГАСУ МО ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

- формирует годовой отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению №9;

по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки,  -  причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

о достижении показателей  муниципальной программы согласно приложению №10 к Порядку;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансиро-вания | Объем финанси-рования мероприятия в 2016 году (тыс.руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие: Развитие сферы муниципальных закупок | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,0 | 0,0 | В пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района» и органов местного самоуправления |  |  |  |  | МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района» | Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке товаров, работ, услуг и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции |
| 1.1. | Внедрение механизма общественного обсуждения осуществления закупок | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | В пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района» |  |  |  |  | МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района» | Внесение изменений в планы закупок, планы-графики закупок, документацию о закупках или отмена закупки по результатам обсуждений |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | В пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района» |  |  |  |  | МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района» | Повышение информированности общественности о предполагаемых закупках с целью привлечения потенциальных участников |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Снижение доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | В пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района» |  |  |  |  | МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района» | Уменьшение доли контрактов заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества контрактов) |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на предмет участия субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | В пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района» |  |  |  |  | МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Проведение аналитических исследований рынков товаров и услуг Сергиево-Посадского муниципального района. Проведение опросов населения, предпринима- телей и общественных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |