Приложение к

постановлению главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы в сфере дорожного хозяйства и транспорта | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области.  2. Повышение безопасности транспортного обслуживания населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области.  3. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.  4. Повышение безопасности дорожного движения.  5. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  6. Организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами в отношении автомобильных дорог  **7.** **Оказание муниципальных услуг по выдаче разрешений на перевозку опасных и негабаритных грузов, выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования.** | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2026 годы | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма № I: «Пассажирский транспорт общего пользования»  Подпрограмма № II: «Дороги Подмосковья»  Подпрограмма № V: «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |  |  |
| **Всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Средства федерального бюджета | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | **1 288 638,60** | 246 307,00 | 354 235,50 | 249 168,10 | 57 329,00 | 130 994,00 | 126 950,00 | 123 655,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **2 306 189,73** | 317 887,55 | 441 975,28 | 333 021,73 | 292 092,73 | 312 709,02 | 306 713,15 | 301 790,27 |
| Внебюджетные средства | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | **3 594 828,33** | **564 284,55** | **796 210,78** | **582 189,83** | **349 421,73** | **443 703,02** | **433 663,15** | **425 445,27** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий Программы к 2026 году будут достигнуты следующие результаты:  - Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года – 90%;  - Соблюдение расписания на автобусных маршрутах – 100%;  - Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) – 784,57 тыс.кв.м.  - ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах – 4,0 погибших на 100 тысяч человек.  - Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах – 0 штук;  - Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) – 70 машиномест. | | | | | | | |

**1. Характеристика проблемы в сфере транспорта и дорожного хозяйства**

**и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы**

Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется 295 автобусами (48 автобусов большого класса, 33 автобуса среднего класса и 214 автобусов малого класса).

На территории Сергиево – Посадского городского округа пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 13 перевозчиками.

В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых комплексов необходимо организовать новые муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

На территории Сергиево-Посадского городского округа проживает 215,259 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Сергиево-Посадского городского округа подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения.

В Сергиево-Посадском городском округе постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

Дорожная сеть на территории Сергиево-Посадского городского округа испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, находящихся на территории Сергиево-Посадского городского округа. Существующая сеть дорог: федерального подчинения - 78,4 км, общего пользования Московской области - 590,278 км, дороги местного значения – 878,7 км.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием в сельских населенных пунктах;

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, проведение их ремонта, проектирования и строительства, паспортизация дорог, представляет собой комплекс соответствующих мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Развитие дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Сергиево-Посадского городского округа.

По автодорогам общего пользования, расположенным на территории Сергиево-Посадского городского округа осуществляется перевозка опасных и крупногабаритных грузов.

В Сергиево-Посадском городском округе в полосе отвода дорог постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, а так же осуществляется прокладка инженерных коммуникаций.

Основными проблемами при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог являются:

- большое количество неучтенных объектов дорожного сервиса;

- невыполнение юридическими и физическими лицами при осуществлении дорожной деятельности и эксплуатации дорог требований действующего законодательства РФ и муниципальных правовых актов;

- несоблюдение ТУ при обустройстве примыканий;

- отсутствие ПОДД при проведении работ при осуществлении дорожной деятельности;

Всё это негативно сказывается на эксплуатации автомобильных дорог местного значения и обеспечении безопасности дорожного движения.

Проведение ремонта, проектирования и строительства в полосе отвода автомобильных дорог это комплекс мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Деятельность по осуществлению муниципального контроля имеет особую важность и стратегическое значение для интересов муниципального образования, и государства в связи с тем, что данная деятельность направлена на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации автомобильных дорог, безопасности участников дорожного движения, обеспечения благоприятных, безопасных условий эксплуатации и использования автомобильных дорог.

**2. Прогноз развития дорожного хозяйства и транспорта**

При отсутствии поддержки, в сфере дорожного хозяйства и транспорта продолжится тенденция ухудшения технического состояния и уменьшения срока службы дорожных покрытий, повышение угрозы возникновения дорожно-транспортных происшествий, ухудшение качества жизни населения в целом.

**2.1. Прогноз развития дорожного хозяйства и транспорта с учетом реализации Программы**

Реализация программы к 2024 году позволит обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги, а также позволит улучшить техническое состояние дорожных покрытий, увеличить их срок службы, развить дорожную сеть населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог. Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать снижение аварийности на дорогах, ликвидация мест концентрации ДТП.

**3. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма № I: «Пассажирский транспорт общего пользования»;

Подпрограмма № II: «Дороги Подмосковья»;

Подпрограмма № V: «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма № I направлена на развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Сергиево-Посадского городского округа, повышение безопасности транспортного обслуживания населения, доступности пассажирского транспорта, повышение качества, удобства комфортности регулярных перевозок пассажиров, регулярности движения автобусов маршрутов регулярных перевозок, снижение загрузки улично – дорожной сети, создание условий для перевозки маломобильных групп населения, лиц с ограниченными физическими возможностями.

В рамках реализации подпрограммы №II «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Сергиево-Посадского городского округа.

Подпрограмма № V: направлена на организацию и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами в отношении автомобильных дорог при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, оказание муниципальных услуг по выдаче разрешений на перевозку опасных и негабаритных грузов, выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования, согласование ПОДД при производстве работ.

**4. Обобщённая характеристика основных мероприятий Программы.**

Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»:

Основное мероприятие 2 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» обеспечивается реализацией мероприятий:

1. Формирование оптимальной маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Сергиево-Посадского городского округа (далее – маршрутная сеть) с учетом снижения дублирования маршрутов;

Формирование маршрутной сети осуществляется управлением транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа, с учетом сведений:

* о развитии микрорайонов городов и (или) создания центров притяжения пассажиропотоков на территории Сергиево-Посадского городского округа, изменения пассажиропотоков, сведений о формировании дорожной и транспортной инфраструктуры;

- проведенного анализа пассажиропотоков и интенсивности на маршрутах регулярных перевозок.

2. Развитие дорожно – транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Сергиево-Посадского городского округа (устройство заездных карманов, установка автобусных павильонов, тротуаров к автобусным остановкам и др.) с учетом данных обследований пассажиропотоков, текущего состояния и перспективного развития дорожной инфраструктуры и объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров, а также создания условий для комфортного передвижения пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

3. Повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Сергиево-Посадского городского округа осуществляемым уполномоченным органом посредством контроля и мониторинга за осуществлением регулярных перевозок с использованием данных спутниковых систем навигации.

4. Создание интерактивной системы движения автобусов.

На остановках общественного транспорта необходимо создать электронные табло с указанием времени прибытия, а для смартфонов создание специального приложения.

Интернет-портал для информирования пассажиров о движении наземного общественного транспорта будет содержать все сведения о расписании и представлять собой интерактивную карту движения, в которой будут учтены скорость, с которой движется транспорт, а также остановки и различные задержки в движении.

Главная задача, которую предстоит решить с помощью онлайн-расписания, — возможность его соблюдать в условиях большой загрузки транспортной инфраструктуры и сложной дорожной обстановки.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении №1 к подпрограмме №I.

Подпрограмма №II «Дороги Подмосковья»:

Основное мероприятие 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» обеспечивается реализацией мероприятия:

- строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения.

Основное мероприятие 5 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» обеспечивается реализацией мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе ливневых канализаций;

- ремонтные работы объектов дорожного хозяйства;

- паспортизация и оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства;

- проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства местного значения;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- создание и функционирование парковок (парковочных мест).

За время реализации программы будет проведен ремонт (капитальный ремонт) 756 тыс.кв.м. сети автомобильных дорог местного значения.

Подмероприятие «Создание и функционирование парковок (парковочных мест)» обеспечивает:

- увеличение количества парковочного пространства на улично-дорожной сети.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить дорожную ситуацию в Сергиево-Посадском городском округе.

С увеличением количества обустроенных парковочных мест автоматически будет снижаться количество нарушений правил дорожного движения в части осуществления парковки и стоянки.

Реализация данных мероприятий позволит сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий до 4,0 погибших на 100 тысяч человек.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении к подпрограмме №II.

Подпрограмма №V «Обеспечивающая подпрограмма»:

Основное мероприятие 1 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» обеспечивается реализацией мероприятий:

- организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами в отношении автомобильных дорог при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог;

- оказание муниципальных услуг по выдаче разрешений на перевозку опасных и негабаритных грузов, выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования, согласование ПОДД при производстве работ.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении к подпрограмме № V.

**5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица  измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение  по годам реализации | | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма I | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Показатель муниципальной программы | % | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Основное  мероприятие №2  Подпрограммы №I |
| 1.2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Приоритетный показатель | % | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | Основное  мероприятие №2  Подпрограммы №I |
| 2 | Подпрограмма II | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Приоритетный показатель | км/пог.м | 0 | 1,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное  мероприятие №2  Подпрограммы №II |
| 2.2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приоритетный показатель | Км/Тыс.кв.м. | 179,77 | 179,77 | 15,647/109,5 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | Основное  мероприятие №5  Подпрограммы №II |
| 2.3 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | Приоритетный показатель | (кол-во погибших на 100 тыс. населения) | 11,76 | 11,76 | 10,53 | 6,2 | 5,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Основное  мероприятие №5  Подпрограммы №II |
| 2.4 | Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах | Показатель муниципальной программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное  мероприятие №5  Подпрограммы №II |
| 2.5 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Приоритетный показатель | количество машиномест | 0 | 70 | - | - | - | - | - | - | Основное  мероприятие №5  Подпрограммы № II |

**6. Методика расчёта планируемых результатов реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Определение, порядок расчета | Единица измерения | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Показатель определяется по следующей формуле:  DL=Ln\*100/Lm, где  DL - Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов на муниципальных маршрутах;  Ln – Количество пассажиров, оплачивающих свой проезд посредством безналичных расчетов на муниципальных маршрутах;  Lm – Общее количество оплаченных пассажирами поездок на муниципальных маршрутах. | % | По данным Перевозчиков Сергиево-Посадского городского округа | годовая |
| 2. | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Показатель определяется по следующей формуле:  Ср=Рдв\*100%  Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах;  Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок). | % | Региональная навигационно-информационная система Московской области | годовая |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения | км/пог.м | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | годовая |
| 4. | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения | км/тыс.м2 | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | годовая |
| 5. | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме "Дороги Подмосковья", так и в государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти  Показатель рассчитывается путем определения доли:  DП=\*100 000, где  DП – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального местного значения и частных автомобильных дорогах);  NФ – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек);  NР - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек);  NМ - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек);  NЧ - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек);  Чнас – среднегодовая численность Сергиево-Посадского городского округа Московской области. | количество погибших на 100 тыс.населения | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | годовая |
| 6. | Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах | Участок концентрации ДТП – участок автомобильной дороги, не превышающий 1000м вне населенного пункта, 200м в населенном пункте или перекресток дорог, где в течении 12 месяцев произошло три и более ДТП одного вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди | штук | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | годовая |
| 7. | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной местного значения в очередном году | Машиноместа | Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период | годовая |

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком**

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.

6.5 Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчёт о реализации мероприятия.

**8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку;

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчёту о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется:

а) аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт подпрограммы №I «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы  муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»  «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Цель (цели) подпрограммы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области.  2. Повышение безопасности транспортного обслуживания населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области. | | | | | | | | | | | Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы в сфере дорожного хозяйства и транспорта | | | | | | | | | | | Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | | | | | Сроки реализации подпрограммы | 2020-2026 годы | | | | | | | | | | | Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | | | | | | | | | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |  | Всего: | **616033,89** | **95 668,9** | **79 237,56** | **122492,46** | **85964,93** | **86989,22** | **76949,35** | **68731,47** | | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства бюджета  Московской области | **296 894,0** | **77 899,0** | **34 301,00** | **58593,00** | **34065,00** | **34473,00** | **30429,00** | **27134,00** | | Средства бюджета  Сергиево-Посадского городского округа | **319139,89** | **17 769,9** | **44 936,56** | **63899,46** | **51899,93** | **52516,22** | **46520,35** | **41597,47** | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Планируемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2024 году будут достигнуты следующие результаты:  - Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года – 90%;  - Соблюдение расписания на автобусных маршрутах – 100%. | | | | | | | | | |   **1. Характеристика проблемы в сфере пассажирского транспорта общего**  **пользования и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы**  Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется 295 автобусами (48 автобусов большого класса, 33 автобуса среднего класса и 214 автобусов малого класса).  На территории Сергиево – Посадского городского округа пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 13 перевозчиками.  В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых комплексов необходимо организовать новые муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округа Московской области»  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятияпод программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограмммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2.** | **Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров** | **2020-2026** | **Бюджета Московской области** | **0,0** | **296 894,0** | **77 899,0** | **34 301,00** | **58593,00** | **34065,00** | **34473,00** | **30429,00** | **27134,00** | **Отдел транспорта и связи** | Осуществление функций по организации транспортного обслуживания населения |
| **Бюджет Сергиево-Посадского городского округа** | **19 903,501** | **319139,89** | **17 769,9** | **44 936,56** | **63899,46** | **51899,93** | **52516,22** | **46520,35** | **41597,47** |
| **Всего** | **19 903,501** | **616033,89** | **95 668,9** | **79 237,56** | **122492,46** | **85964,93** | **86989,22** | **76949,35** | **68731,47** |
| 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0 | 265606,32 | 787,00 | 28 526,00 | 48709,35 | 50662,43 | 51278,72 | 45282,85 | 40359,97 | Отдел транспорта и связи | Осуществление функций по организации транспортного обслуживания населения |
| Бюджета Московской области | 0 | 296894,0 | 77 899,0 | 34 301,00 | 58593,00 | 34065,00 | 34473,00 | 30429,00 | 27134,00 |
| Всего | 0 | 562500,32 | 78686,00 | 62 827,00 | 107302,35 | 84727,43 | 85751,72 | 75711,85 | 67493,97 |
| 2.3. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020-2026 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 19 903,501 | 51 058,57 | 16 982,9 | 16 410,56 | 15 190,11 | 1 237,50 | 1 237,50 | 1 237,50 | 1 237,50 | Отдел транспорта и связи | Осуществление функций по организации транспортного обслуживания населения |
| 2.3.1 | Предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом | 2020-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел транспорта и связи | Осуществление функций по организации транспортного обслуживания населения |
| 2.3.2 | Погашение задолженности перед АО "МОСТРАНСАВТО" за 2008-2011 годы | 2020-2022 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 15 783,9 | 44 975,57 | 15 783,9 | 15 211,56 | 13 980,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел транспорта и связи | Своевременное перечисление из бюджета Сергиево-Посадского городского округа денежных средств |
| 2.3.3 | Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат Сергиево-Посадского городского округа | 2020-2026 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 1 175,0 | 6 082,998 | 1 198,999 | 1 198,999 | 1 210,0 | 1 237,50 | 1 237,50 | 1 237,50 | 1 237,50 | Отдел транспорта и связи | Транспортное обеспечение участников мероприятий |
| **Всего по Программе, в том числе:** | | | | **19 903,501** | **616033,89** | **95 668,9** | **79 237,56** | **122492,46** | **85964,93** | **86989,22** | **76949,35** | **68731,47** |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** | | | **0,0** | **296 894,0** | **77 899,0** | **34 301,00** | **58593,00** | **34065,00** | **34473,00** | **30429,00** | **27134,00** |  |  |
|  | **Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа** | | | **19 903,501** | **319139,89** | **17 769,9** | **44 936,56** | **63899,46** | **51899,93** | **52516,22** | **46520,35** | **41597,47** |  |  |
|  | **Внебюджетные источники** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

Паспорт подпрограммы №II «Дороги Подмосковья» муниципальной программы

муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.  2. Повышение безопасности дорожного движения.  3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. | | | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы в сфере дорожного хозяйства и транспорта | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2026 годы | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | | | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Всего: | **2 978 494,45** | **468 225,65** | **716 973,22** | **459 697,37** | **263 456,80** | **356 713,80** | **356 713,80** | **356 713,80** |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета  Московской области | **991 744,61** | **168 408,00** | **319 934,50** | **190 575,10** | **23 264,00** | **96 521,00** | **96 521,00** | **96 521,00** |
| Средства бюджета  Сергиево-Посадского городского округа | **1 986 749,84** | **299 817,65** | **397 038,72** | **269 122,27** | **240 192,80** | **260 192,80** | **260 192,80** | **260 192,80** |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2026 году будут достигнуты следующие результаты:  - Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) – 1045,27 тыс.кв.м.  - ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах – 4,0 погибших на 100 тысяч человек.  - Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорога – 0 штук;  - Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) – 70 машиномест. | | | | | | | | | |

**1. Характеристика проблемы в сфере дорожного хозяйства**

**и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы**

На территории Сергиево-Посадского городского округа проживает 215,259 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Сергиево-Посадского городского округа подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения.

В Сергиево-Посадском городском округе постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

Дорожная сеть на территории Сергиево-Посадского городского округа испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Подрограмма разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, находящихся на территории Сергиево-Посадского городского округа. Существующая сеть дорог: федерального подчинения - 78,4 км, общего пользования Московской области - 590,278 км, дороги местного значения – 878,7 км.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием в сельских населенных пунктах;

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, проведение их ремонта, проектирования и строительства, паспортизация дорог, представляет собой комплекс соответствующих мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Развитие дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Сергиево-Посадского городского округа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II  "Дороги Подмосковья" муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятияпод программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограмммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2.** | **Основное мероприятие 2: Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения** | **2020-2024** | **Бюджет городского округа** |  | **50 720,82** | **0,00** | **45 322,97** | **5 397,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Отдел дорожного хозяйства** | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| **Бюджет Московской области** |  | **208 445,61** | **0,00** | **110 636,50** | **97 809,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВСЕГО** |  | **259 166,43** | **0,00** | **155 959,48** | **103 206,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 10 970,82 | 0,00 | 5 822,97 | 5 147,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| Бюджет Московской области |  | 208 445,61 | 0,00 | 110 636,50 | 97 809,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 39 750,00 | 0,00 | 39 500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| **5.** | **Основное мероприятие 5: Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения** | **2020-2024** | **Бюджет городского округа** |  | **1 936 029,02** | **299 817,65** | **351 715,75** | **263 724,42** | **240 192,80** | **260 192,80** | **260 192,80** | **260 192,80** | **Отдел дорожного хозяйства** | **Осуществление функций по дорожной деятельности** |
| **Бюджет Московской области** |  | **783 299,00** | **168 408,00** | **209 298,00** | **92 766,00** | **23 264,00** | **96 521,00** | **96 521,00** | **96 521,00** |
| **ВСЕГО** |  | **2 719 328,02** | **468 225,65** | **561 013,75** | **356 490,42** | **263 456,80** | **356 713,80** | **356 713,80** | **356 713,80** |
| 5.1 | Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 60 783,08 | 7 922,08 | 7 861,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| Бюджет Московской области |  | 680 262,00 | 125 322,00 | 149 347,00 | 92 766,00 | 23 264,00 | 96 521,00 | 96 521,00 | 96 521,00 |
| 5.2 | Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 203 582,10 | 7 687,95 | 25 382,00 | 29 784,15 | 35 182,00 | 35 182,00 | 35 182,00 | 35 182,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| 5.3 | Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 640,00 | 437,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| Бюджет Московской области |  | 103 037,00 | 43 086,00 | 59 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| 5.5 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 1 494 223,84 | 258 770,62 | 291 469,75 | 199 940,27 | 171 010,80 | 191 010,80 | 191 010,80 | 191 010,80 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| 5.5.1 | Погашение кредиторской задолженности | 2020 | Бюджет городского округа |  | 22 010,40 | 22 010,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| 5.5.2 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения | 2020 | Бюджет городского округа |  | 1 472 213,44 | 236 760,22 | 291 469,75 | 199 940,27 | 171 010,80 | 191 010,80 | 191 010,80 | 191 010,80 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| 5.6 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 176 800,00 | 25 000,00 | 26 800,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| 5.7 | Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| **Всего по Подпрограмме, в том числе:** | | | |  | **2 978 494,45** | **468 225,65** | **716 973,23** | **459 697,37** | **263 456,80** | **356 713,80** | **356 713,80** | **356 713,80** |  |  |
|  |  | **Средства бюджета Московской области** | | | **991 744,61** | **168 408,00** | **319 934,50** | **190 575,10** | **23 264,00** | **96 521,00** | **96 521,00** | **96 521,00** |  |  |
|  |  | **Средства бюджета городского округа** | | | **1 986 749,84** | **299 817,65** | **397 038,72** | **269 122,27** | **240 192,80** | **260 192,80** | **260 192,80** | **260 192,80** |  |  |
|  |  | **Внебюджетные источники** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа,  финансирование которых предусмотрено мероприятием  2.1 "Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения"  подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальный заказчик:** Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Ответственный за выполнение мероприятия:** Отдел дорожного хозяйства | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование объекта  (адрес объекта) | Виды работ  (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ, (км) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | |
| Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Строительство и реконструкция автомобильной дороги 2 категории (протяженность автодороги-3,4 км) к муниципальному индустриальному парку «М-8», расположенного в с. Сватково сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | строительство и реконструкция | 3,742 | 2021 | Бюджет городского округа | 10 970,82 | 0,00 | 5 822,97 | 5 147,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 208 445,61 | 0,00 | 110 636,50 | 97 809,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Нераспределенный остаток |  |  |  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по мероприятию:** |  |  |  | Итого | 219 416,43 | 0,00 | 116 459,48 | 102 956,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского округа | 10 970,82 | 0,00 | 5 822,97 | 5 147,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 208 445,61 | 0,00 | 110 636,50 | 97 809,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа,  финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.1 "Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"  подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальный заказчик:** Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Ответственный за выполнение мероприятия:** Отдел дорожного хозяйства | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование объекта  (адрес объекта) | Виды работ  (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ, (км/тыс.кв.м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | |
| Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | |  |  |
| **1** | с. Абрамцево, от выезда из с.Абрамцево до д.Глебово | ремонт | 0,403/2,819 | 2020 | Бюджет городского округа | 89,55 | 89,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 416,83 | 1 416,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская | ремонт | 1,225/8,573 | 2020 | Бюджет городского округа | 378,08 | 378,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 5 981,07 | 5 981,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная | ремонт | 1,444/10,107 | 2020 | Бюджет городского округа | 385,97 | 385,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 6 105,90 | 6 105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская | ремонт | 1,076/7,535 | 2020 | Бюджет городского округа | 287,48 | 287,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 4 547,84 | 4 547,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | г. Сергиев Посад, пос. Загорские дали от д. 1 до КПП | ремонт | 0,516/3,612 | 2020 | Бюджет городского округа | 148,93 | 148,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 356,19 | 2 356,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | г. Сергиев-Посад ул. Кооперативная (уч. 1) | ремонт | 0,764/5,3479 | 2020 | Бюджет городского округа | 213,55 | 213,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 378,37 | 3 378,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | г. Сергиев Посад, проезд ул. Фестивальная - ул. Железнодорожная | ремонт | 0,948/6,634 | 2020 | Бюджет городского округа | 348,25 | 348,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 5 509,17 | 5 509,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | г. Сергиев Посад, проезд ул. Железнодорожная - ул. Центральная | ремонт | 0,478/3,346 | 2020 | Бюджет городского округа | 139,84 | 139,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 212,34 | 2 212,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная | ремонт | 2,661/18,624 | 2020 | Бюджет городского округа | 767,91 | 767,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 12 147,59 | 12 147,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | п. Заречный, а/д от магазина "У речки" до д. Голыгино | ремонт | 0,235/1,6438 | 2020 | Бюджет городского округа | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 012,70 | 1 012,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | п. Заречный, от дороги общего пользования до проходной завода "ЗОЗП" | ремонт | 0,238/1,663 | 2020 | Бюджет городского округа | 64,80 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 025,10 | 1 025,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | г. Пересвет, ул. Советская | ремонт | 0,324/2,268 | 2020 | Бюджет городского округа | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 231,23 | 1 231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | г.Хотьково, ул.1-я Больничная (уч.2) | ремонт | 0,769/5,381 | 2020 | Бюджет городского округа | 196,82 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 113,41 | 3 113,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | г.Хотьково, ул.Октябрьская | ремонт | 0,585/4,098 | 2020 | Бюджет городского округа | 278,18 | 278,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 4 400,35 | 4 400,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | г.Хотьково, ул.Загорская | ремонт | 0,505/3,535 | 2020 | Бюджет городского округа | 154,08 | 154,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 437,27 | 2 437,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | г.Хотьково, ул.Заводская | ремонт | 0,671/4,7 | 2020 | Бюджет городского округа | 169,84 | 169,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 686,56 | 2 686,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | г.Хотьково, ул.Лихачева | ремонт | 0,277/1,937 | 2020 | Бюджет городского округа | 93,60 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 480,59 | 1 480,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | г.Хотьково, ул.Горжовицкая | ремонт | 0,171/1,2 | 2020 | Бюджет городского округа | 44,75 | 44,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 707,90 | 707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | г. Сергиев Посад, ул. Валовая (уч. 2) | ремонт | 0,633/4,429 | 2020 | Бюджет городского округа | 176,52 | 176,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 792,67 | 2 792,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | г. Сергиев Посад, Валовый переулок | ремонт | 0,186/1,304 | 2020 | Бюджет городского округа | 49,32 | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 780,46 | 780,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | г. Сергиев-Посад, ул. Бульварная, уч. 1 | ремонт | 0,307/2,146 | 2020 | Бюджет городского округа | 108,14 | 108,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 710,95 | 1 710,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы | ремонт | 3,333/23,329 | 2020 | Бюджет городского округа | 1 033,39 | 1 033,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 16 347,03 | 16 347,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | автомобильная дорога по с. Выпуково ПК 0+00 - ПК 06+30 | ремонт | 0,656/4,591 | 2020 | Бюджет городского округа | 181,85 | 181,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 876,88 | 2 876,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | автомобильная дорога от границы с. Выпуково до границы г. Краснозаводск | ремонт | 3,242/22,696 | 2020 | Бюджет городского округа | 1 379,40 | 1 379,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 21 820,42 | 21 820,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | д. Селково, автомобильная дорога общего пользования "Квартала индивидуальной жилой застройки", уч. 3 |  | 0,771/5,4 | 2020 | Бюджет городского округа | 177,22 | 177,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 803,75 | 2 803,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | автомобильная дорога по д. Новожелтиково, уч.1 | ремонт | 0,356/2,4905 | 2020 | Бюджет городского округа | 107,86 | 107,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 706,58 | 1 706,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова | ремонт | 1,867/13,069 | 2020 | Бюджет городского округа | 486,20 | 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 7 691,47 | 7 691,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | г. Сергиев Посад, проезд к Администрации | ремонт | 0,388/2,716 | 2020 | Бюджет городского округа | 99,17 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 569,14 | 1 569,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | г. Сергиев Посад, ул. Болотная | ремонт | 0,654/4,579 | 2020 | Бюджет городского округа | 219,48 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 472,25 | 3 472,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | Нераспределенный остаток |  |  | 2020 | Бюджет городского округа | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе | ремонт | 2,944/20,608 | 2021 | Бюджет городского округа | 723,61 | 0,00 | 723,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 13 748,16 | 0,00 | 13 748,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная | ремонт | 1,996/13,975 | 2021 | Бюджет городского округа | 487,11 | 0,00 | 487,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 9 254,71 | 0,00 | 9 254,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | г. Сергиев Посад, мкр. Ферма, ул. Солнечная | ремонт | 0,691/4,836 | 2021 | Бюджет городского округа | 161,45 | 0,00 | 161,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 067,49 | 0,00 | 3 067,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | г. Сергиев Посад, ул. Митькина | ремонт | 0,951/6,6548 | 2021 | Бюджет городского округа | 293,51 | 0,00 | 293,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 5 576,44 | 0,00 | 5 576,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | г. Сергиев Посад, проезд на кладбище | ремонт | 0,567/3,9675 | 2021 | Бюджет городского округа | 156,19 | 0,00 | 156,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 967,56 | 0,00 | 2 967,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | г.Хотьково, пер.Кооперативный | ремонт | 0,341/2,387 | 2021 | Бюджет городского округа | 85,13 | 0,00 | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 617,35 | 0,00 | 1 617,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | г.Хотьково, пр-д Строителей | ремонт | 0,208/1,4572 | 2021 | Бюджет городского округа | 78,12 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 484,30 | 0,00 | 1 484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | г.Хотьково, Художественный пр-д | ремонт | 0,631/4,4195 | 2021 | Бюджет городского округа | 174,41 | 0,00 | 174,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 313,74 | 0,00 | 3 313,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | г.Хотьково, ул.1-я Хотьковская | ремонт | 1,017/7,121 | 2021 | Бюджет городского округа | 246,80 | 0,00 | 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 4 689,10 | 0,00 | 4 689,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **40** | г. Сергиев Посад, СНТ "Васильково" | ремонт | 0,633/4,434 | 2021 | Бюджет городского округа | 204,04 | 0,00 | 204,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 876,63 | 0,00 | 3 876,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | дорога общего пользования а-108 (МБК)-д.Дубининское (Подъездная дорога к ДНП "Дубиниские дачи") | ремонт | 0,61/4,27 | 2021 | Бюджет городского округа | 154,58 | 0,00 | 154,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 936,82 | 0,00 | 2 936,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | в районе д. Дубининское, проезд от ДНТ «Дубининские дачи» до пл. 81 км | ремонт | 0,251/1,76 | 2021 | Бюджет городского округа | 71,55 | 0,00 | 71,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 359,38 | 0,00 | 1 359,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43** | с. Муханово, автомобильная дорога по ул. Центральная, в т.ч ул. Центральная от магазина до границы с. Муханово в сторону Владимирской области | ремонт | 1,024/7,166 | 2021 | Бюджет городского округа | 291,38 | 0,00 | 291,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 5 536,06 | 0,00 | 5 536,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44** | г. Пересвет от ул. Королева до д.Самойлово уч. 2 | ремонт | 0,729/5,1 | 2021 | Бюджет городского округа | 264,51 | 0,00 | 264,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 5 025,46 | 0,00 | 5 025,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | д.Пузино | ремонт | 0,524/3,67 | 2021 | Бюджет городского округа | 104,20 | 0,00 | 104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 979,64 | 0,00 | 1 979,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46** | г. Сергиев Посад, 2-й Новгородский переулок | ремонт | 0,442/3,09736 | 2021 | Бюджет городского округа | 200,75 | 0,00 | 200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 814,10 | 0,00 | 3 814,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47** | г. Сергиев Посад, Мишутино от въезда в Мишутино до сельсовета | ремонт | 0,695/4,864 | 2021 | Бюджет городского округа | 269,75 | 0,00 | 269,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 5 125,05 | 0,00 | 5 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48** | г. Краснозаводскул.40 лет Победы | ремонт | 0,843/5,9 | 2021 | Бюджет городского округа | 192,98 | 0,00 | 192,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 666,58 | 0,00 | 3 666,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49** | р.п. Богородское, «А/д № 7 от д.70 до здания ВОХР а/д № 1» | ремонт | 0,883/6,182 | 2021 | Бюджет городского округа | 295,51 | 0,00 | 295,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 5 614,36 | 0,00 | 5 614,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **50** | г.Сергиев Посад, ул.Карла Либкнехта | ремонт | 0,158/1,108 | 2021 | Бюджет городского округа | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 804,23 | 0,00 | 804,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **51** | г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина | ремонт | 0,341/2,389 | 2021 | Бюджет городского округа | 152,63 | 0,00 | 152,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 899,83 | 0,00 | 2 899,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **52** | г. Сергиев Посад, мкр. Ферма, ул. Мира | ремонт | 1,173/8,212 | 2021 | Бюджет городского округа | 286,07 | 0,00 | 286,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 5 434,96 | 0,00 | 5 434,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **53** | г. Сергиев Посад, мкр. Ферма, ул. Озерная | ремонт | 1,592/11,143 | 2021 | Бюджет городского округа | 463,30 | 0,00 | 463,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 8 801,97 | 0,00 | 8 801,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **54** | г. Сергиев Посад, мкр. Ферма, ул. Весенняя | ремонт | 1,014/7,098 | 2021 | Бюджет городского округа | 233,36 | 0,00 | 233,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 4 433,54 | 0,00 | 4 433,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **55** | г. Сергиев Посад, ул. Шлякова | ремонт | 0,452/3,1665 | 2021 | Бюджет городского округа | 166,83 | 0,00 | 166,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 169,56 | 0,00 | 3 169,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **56** | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская | ремонт | 0,439/3,071 | 2021 | Бюджет городского округа | 133,91 | 0,00 | 133,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 544,02 | 0,00 | 2 544,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57** | д. Топорково объездная дорога от начала бетонной дороги до конца | ремонт | 0,506/3,542 | 2021 | Бюджет городского округа | 129,52 | 0,00 | 129,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 460,75 | 0,00 | 2 460,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **58** | г.Хотьково, д. Подушкино | ремонт | 0,367/2,57 | 2021 | Бюджет городского округа | 75,04 | 0,00 | 75,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 425,73 | 0,00 | 1 425,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **59** | г.Хотьково, д. Новоподушкино | ремонт | 0,413/2,893 | 2021 | Бюджет городского округа | 85,04 | 0,00 | 85,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 615,71 | 0,00 | 1 615,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60** | дорога общего пользования от д. Васьково до д. Устинки | ремонт | 1,236/8,65 | 2021 | Бюджет городского округа | 254,31 | 0,00 | 254,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 4 831,44 | 0,00 | 4 831,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61** | дорога общего пользования по д. Кузьминки (уч. 1) | ремонт | 0,317/2,22 | 2021 | Бюджет городского округа | 65,25 | 0,00 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 239,64 | 0,00 | 1 239,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62** | дорога общего пользования по д. Кузьминки (уч. 2) | ремонт | 0,226/1,58 | 2021 | Бюджет городского округа | 46,48 | 0,00 | 46,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 882,99 | 0,00 | 882,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **63** | дорога общего пользования от д. Пузино до д. Прокшино | ремонт | 0,765/5,353 | 2021 | Бюджет городского округа | 279,86 | 0,00 | 279,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 5 316,93 | 0,00 | 5 316,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **64** | дорога общего пользования от деревни Прокшино до деревни Левково (уч. 3) | ремонт | 0,966/6,76 | 2021 | Бюджет городского округа | 378,60 | 0,00 | 378,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 7 192,86 | 0,00 | 7 192,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **65** | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская | ремонт | 0,486/3,401 | 2021 | Бюджет городского округа | 223,89 | 0,00 | 223,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 4 253,59 | 0,00 | 4 253,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | дорога общего пользования до дер. Беликово | ремонт | 0,536/3,749 | 2021 | Бюджет городского округа | 155,53 | 0,00 | 155,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 2 954,85 | 0,00 | 2 954,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса | ремонт | 0,245/1,714 | 2021 | Бюджет городского округа | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 957,58 | 0,00 | 957,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | г. Сергиев Посад, ул.Пионерская | ремонт | 0,473/3,312 | 2021 | Бюджет городского округа | 99,87 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 1 897,38 | 0,00 | 1 897,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **69** | г. Сергиев Посад, ул. Шлякова уч.1 | ремонт | 0,183/1,28 | 2021 | Бюджет городского округа | 36,62 | 0,00 | 36,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 695,66 | 0,00 | 695,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **70** | Нераспределенный остаток |  | 1 450,48 | 2021 | Бюджет городского округа | 46,57 | 0,00 | 46,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 103,77 | Бюджет Московской области | 880,85 | 0,00 | 880,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по мероприятию:** |  | 1637,3696200 |  | Итого | 290 452,08 | 133 244,08 | 157 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского округа | 15 783,08 | 7 922,08 | 7 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 274 669,00 | 125 322,00 | 149 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа,  финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.3 "Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений "  подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальный заказчик:** Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Ответственный за выполнение мероприятия:** Отдел дорожного хозяйства | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование объекта  (адрес объекта) | Виды работ  (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ, (км/тыс.кв.м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | |
| Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | | | |
| **1** | подъездная дорога к СНТ Коммунальник, Эльбрус, Энергетик, Дружба-2 | Капитальный ремонт (СМР) Кредиторская задолженность | 1,249/8,741 | 2020-2021 | Бюджет городского округа | 435,21 | 435,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 84 485,23 | 43 085,48 | 41 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | д.Голыгино, дорога общего пользования м-8 "Холмогоры"-снт "Заречье" | ПИР |  | 2021 | Бюджет городского округа | 33,52 | 0,00 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 318,60 | 0,00 | 3 318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | Дорога общего пользования «от деревни Охотино к СНТ «Надежда» и к съезду в деревню Новоселки» | ПИР |  | 2021 | Бюджет городского округа | 43,83 | 0,00 | 43,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 4 339,62 | 0,00 | 4 339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | д.Костромино, дорога общего пользования Мостовик-Васильевское -Пальчино-Костромино (Подъездная дорога к СНТ "Лесэнерго-2") | ПИР |  | 2021 | Бюджет городского округа | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 257,09 | 0,00 | 3 257,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | подъездная дорога к СНТ Приборист, Кругозор, Дивное, Дубрава | ПИР |  | 2021 | Бюджет городского округа | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 742,15 | 0,00 | 3 742,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | дорога общего пользования по деревне Новинки | ПИР |  | 2021 | Бюджет городского округа | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 3 299,49 | 0,00 | 3 299,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | Нераспределенный остаток |  |  | 2020-2024 | Бюджет городского округа | 23,41 | 1,79 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 594,82 | 0,52 | 594,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по мероприятию:** |  |  |  | Итого | 103 677,00 | 43 523,00 | 60 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского округа | 640,00 | 437,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | 103 037,00 | 43 086,00 | 59 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы №V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы

муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. Организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами в отношении автомобильных дорог 2. Оказание муниципальных услуг по выдаче разрешений на перевозку опасных и негабаритных грузов, выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования. | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы в сфере дорожного хозяйства и транспорта | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего: | **300,00** | **300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Средства федерального бюджета | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Сергиево-Посадского городского округа | **300,00** | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Соблюдение юридическими лица, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами в области обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения  - Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муниципальных услуг;  - Отсутствие обоснованных жалоб заявителей и заинтересованных лиц по результатам предоставления муниципальных услуг, а также отсутствие судебных исков по обжалованию решений, принимаемых при предоставлении муниципальных услуг; | | | | | | | |

**1. Характеристика проблемы в сфере дорожного хозяйства**

**и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы**

По автодорогам общего пользования, расположенным на территории Сергиево-Посадского городского округа осуществляется перевозка опасных и крупногабаритных грузов.

В Сергиево-Посадском городском округе в полосе отвода дорог постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, а так же осуществляется прокладка инженерных коммуникаций.

Основными проблемами при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог являются:

- большое количество неучтенных объектов дорожного сервиса;

- невыполнение юридическими и физическими лицами при осуществлении дорожной деятельности и эксплуатации дорог требований действующего законодательства РФ и муниципальных правовых актов;

- несоблюдение ТУ при обустройстве примыканий;

- отсутствие ПОДД при проведении работ при осуществлении дорожной деятельности;

Всё это негативно сказывается на эксплуатации автомобильных дорог местного значения и обеспечении безопасности дорожного движения.

Проведение ремонта, проектирования и строительства в полосе отвода автомобильных дорог это комплекс мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Деятельность по осуществлению муниципального контроля имеет особую важность и стратегическое значение для интересов муниципального образования, и государства в связи с тем, что данная деятельность направлена на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации автомобильных дорог, безопасности участников дорожного движения, обеспечения благоприятных, безопасных условий эксплуатации и использования автомобильных дорог.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ V  "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятияпод программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограмммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления** | **2020-2024** | **Бюджет городского округа** |  | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Отдел дорожного хозяйства** | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| 1.1 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| 1.3 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2020-2024 | Бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности |
| **Всего по Подпрограмме, в том числе:** | | | |  | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Средства бюджета городского округа** | | | |  | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |